## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного предприятия
"Жилищное коммунальное хозяйство
Первомайского района г.Минска"
______________С.Н.Рудь
«___» _________ __202 г.
Годовой план по текущему ремонту жилого фонда
государственного предприятия "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска" | [8 empty] | оплачено
на 2025 год (после корректировки)
№ п/п | Адрес дома | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | ориентировочная стоимость работ, | Срок выполнения работ
Общестроительные работы
| Всего по общестроительным работам |  |  |  | 5878306
П. 1.1 РЕМОНТ КРОВЕЛЬ, в том числе
мягких кровельных покрытий
1 | ул.Гуртьева, 22, под. 1,2,3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 6012 | 3кв
2 | ул.Фогеля, 1, под. 1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 250 | 16700 | 3кв
3 | ул.Садовая, 2, под. 3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 200 | 13360 | 1кв
4 | ул.Пономарева, 7, под. 2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 230 | 15364 | 2кв
5 | ул.Садовая, д.10 под.1-3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 460 | 30728 | 2кв
6 | ул.Калиновского,14 п 4,5 | ремонт рулонной кровли | м² | 300 | 20040 | 2кв
7 | ул.Калиновского, 20 (кв.45) | ремонт рулонной кровли | м² | 150 | 10020 | 4кв
8 | ул.Калиновского, 24 п 3,4,5 | ремонт рулонной кровли | м² | 125 | 8350 | 2кв
9 | ул.Калиновского, 28 п 2,4 | ремонт рулонной кровли | м² | 300 | 20040 | 1кв
10 | ул.Калиновского, 27 п.4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 300 | 20040 | 2кв
11 | ул.Калиновского,32 (1-3, 7 подъезд) | ремонт рулонной кровли | м2 | 600 | 40080 | 2кв
12 | ул.Калиновского,32 п 1,2,3,7 | ремонт кровли козырьков входных групп | м2 | 40 | 2672 | 2кв
13 | ул.Калиновского,35 п.2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 95 | 6346 | 2кв
14 | ул.Славинского,1/4 п 1,2,3,7 | ремонт рулонной кровли | м2 | 100 | 6680 | 3кв
15 | ул.Славинского,1/4 п 1,2,3,7 | ремонт кровли козырьков входных групп | м² | 10 | 668 | 2кв
16 | ул.Славинского,6 (2,4 подъезд) | ремонт рулонной кровли | м² | 350 | 23380 | 3кв
17 | ул.Славинского, 8 п 1 | ремонт рулонной кровли | м² | 50 | 3340 | 3кв
18 | ул.Славинского, 10А п 1 | ремонт рулонной кровли | м² | 150 | 10020 | 2кв
19 | ул. Калиновского, д.9, п.4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 300 | 20040 | 2кв
20 | ул.Славинского,23 (4-6 подъезд) | ремонт рулонной кровли | м2 | 450 | 30060 | 3кв
21 | ул.Славинского,23 (1-6 подъезд) | ремонт кровли козырьков входных групп | м2 | 20 | 1336 | 1кв
22 | ул. Калиновского, д.23а п.1 | ремонт парапета | м2 | 300 | 20040 | 1кв
23 | ул.Славинского,37 п.1-4 | ремонт рулонной кровли козырьков входных групп | м2 | 55 | 14000 | 1кв
26 | ул. Логойский тракт, д.32/2 п.1, д.28/2 п.1 | ремонт рулонной кровли | м² | 363 | 28000 | 2кв
27 | ул. Калиновского, д.28 п.1,2, ул. Городецкая, д.5 п.4 | ремонт рулонной кровли | м² | 675 | 49000 | 1кв | 48796.87
28 | ул.Калиновского,82/1, п 1, ул. Славинского, д.27 п.4-5 | ремонт рулонной кровли | м2 | 534 | 47919 | 2кв
29 | ул. Славинского, д.37 п.11 | ремонт рулонной кровли | м2 | 218 | 16744 | 2кв
30 | ул. Путилова, д.3 п.4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 167 | 11304 | 3кв
31 | ул.Тикоцкого, д.10 п.3, ул. Гуртьева, д.20-35 | ремонт рулонной кровли | м2 | 686 | 55069 | 3кв
32 | ул. Садовая, д.11 п.3, ул. Калиновского, д.54/2-70 | ремонт рулонной кровли | м² | 120 | 46000 | 3кв
33 | ул.Калиновского,72 п 3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 120 | 8016 | 4кв
34 | ул.Калиновского,д.43 п.4, д.9 п.4, ул. Путилова, д.3 п.5 | ремонт рулонной кровли | м2 | 633 | 63846 | 3кв
35 | ул.Калиновского, д.28 п.4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 235 | 16138 | 3кв
36 | ул.Калиновского, 54/3-79 | ремонт рулонной кровли козырьков | м2 | 35 | 2338 | 3кв
37 | ул. Волгоградская, д.15 п.3 | ремонт рулонной кровли козырьков | м² | 125 | 8350 | 1кв
38 | пр.Независимости д.151/1 п 3 | ремонт рулонной кровли | м² | 60 | 4008 | 3кв
39 | пр.Независимости д.151/2 п 1 | ремонт рулонной кровли | м² | 90 | 6012 | 2кв
40 | пр.Независимости д.157 п 3,5,7 | ремонт рулонной кровли | м² | 200 | 13360 | 3кв
41 | ул. Калиновского, д.82/2-104 | ремонт кровли козырьков | м2 | 15 | 1002 | 4кв
42 | пр. Независимости,д .115/2-117 | ремонт кровли козырьков | м2 | 18 | 1202.4 | 3кв
43 | ул. Чернышевского, д.14 | ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 4676 | 1кв
44 | ул.Кнорина, 3 п.1,2,3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 140 | 9352 | 3кв
45 | ул. Волгоградская, д.25б, ул. К.Чорного, д.31 | ремонт кровли и водосточной системы | м² | 188 | 11279 | 2кв
46 | ул.Кедышко, 13 п.3 | ремонт рулонной кровли | м² | 250 | 16700 | 3кв
47 | ул. Макаенка, д.15в п.2,3 | ремонт рулонной кровли | м² | 707 | 62271.2 | 1кв |  | 1643.25
48 | ул.Макаёнка, 13б п.2 | ремонт рулонной кровли | м² | 200 | 13360 | 2кв
49 | ул.Парниковая, 3к.2 п.2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 120 | 8016 | 2кв
50 | ул.Парниковая, 3к.3 п.3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 180 | 12024 | 4кв
51 | ул.Парниковая, 11 п.2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 250 | 16700 | 4кв
52 | ул.Филимонова, 39 п.1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 120 | 8016 | 1кв
53 | ул.Филимонова, 43 п.2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 140 | 9352 | 3кв
54 | ул. Кнорина, д.8Б п.5,пр. Независимости, д.92, ул. Чернышевского, д.6 п.1 | ремонт рулонной кровли | м² | 567 | 81369.28 | 2кв
55 | ул.Филимонова, 47а п.3 | ремонт рулонной кровли | м² | 180 | 12024 | 3кв
56 | ул.П.Бровки 32а п.1 | ремонт рулонной кровли | м² | 97 | 6479.6 | 3кв
57 | ул.Козлова 31 п.2,3 | ремонт рулонной кровли | м² | 307 | 20507.6 | 4кв
58 | ул.Козлова 33 п.1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 92 | 6145.6 | 3кв
59 | ул.Калинина, д.28 п.4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 114 | 7615.2 | 1кв
60 | ул.Сурганова 20/2 п.4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 165 | 11022 | 3кв
61 | ул.К.Чорного 35 п.1 | ремонт рулонной кровли | м² | 290 | 19372 | 2кв
62 | ул.Я.Коласа 30 кв.70, 30, 32 | ремонт рулонной кровли | м² | 125 | 8350 | 2кв
63 | ул.Чернышевского 7 п1 | ремонт рулонной кровли | м² | 180 | 12024 | 4кв
64 | ул.Чернышевского 11 примыкание к лифтовым помещениям п.2,3,4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 160 | 10688 | 4кв
65 | ул. Калиновского, д.26 п.4, ул. Макаенка, д.13а п.1, ул. Логойский тракт, д.26 п.1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 815 | 65962 | 3кв
66 | пр.Независимости 72а п.4,5,6 | ремонт рулонной кровли | м2 | 150 | 10020 | 4кв
67 | пр.Независимости 76 п2,3,4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 280 | 18704 | 3кв
68 | ул.Чернышевского 6 п.2 | ремонт рулонной кровли | м² | 90 | 6012 | 3кв
69 | ул.Уручская 8 п.6 | ремонт рулонной кровли | м² | 270 | 18036 | 3кв
70 | ул.Уручская 6 п.5 | ремонт рулонной кровли | м2 | 270 | 18036 | 2кв
71 | ул.Острошицкая 15 п2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 320 | 21376 | 2кв
72 | ул.Острошицкая 11 п3.4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 155 | 10354 | 4кв
73 | ул.Острошицкая 5 п1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 280 | 18704 | 4кв
74 | пр. Независимости, д.182 п.3,4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 720 | 53731 | 1кв | 53728.74
75 | ул.Городецкая 5 п4 | ремонт рулонной кровли | м² | 320 | 21376 | 4кв
76 | пр.Независимости, д.191б п.6, ул.Гинтовта, д.36 п.5, ул.Городецкая, д.32 п.4, ул.Карбышева, д.1/1 п.1 | ремонт рулонной кровли | м² | 1661 | 150899 | 2кв
77 | ул.Городецкая 2 п4-8 | ремонт рулонной кровли | м² | 110 | 7348 | 1кв
78 | ул.Гинтовта 44 п6 | ремонт рулонной кровли | м² | 330 | 22044 | 3кв
79 | ул.Гинтовта 40 п6 | ремонт рулонной кровли | м2 | 360 | 24048 | 1кв
80 | ул.Гинтовта 36 п.5 | ремонт рулонной кровли | м2 | 270 | 18036 | 3кв
81 | ул. Шафарнянская д.14-166 | ремонт кровли козырьков | м2 | 7 | 4389 | 2кв
82 | ул. Городецкая 58 п11 | ремонт рулонной кровли | м2 | 270 | 18036 | 2кв
83 | пр. Независимости, д.191б, ул. К.Чорного, д.13а, ул. Калинина, д.28 п.4, ул. Макаенка, д.13б п.2, ул. Острошицкая, д.15 п.3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 1808 | 105917.04 | 1кв |  | 2697.27
84 | ул. Городецкая, д.60 п.1, д.38 п.5, ул. Городецкая, д.3 ,д.38 п.6, д.58 п.9,ул. Гинтовта, д.32, ул. Шафарнянская, д.2а п.3(козырьки) | ремонт рулонной кровли | м² | 654 | 81806 | 3кв
85 | ул.Гинтовта 24 1под | ремонт рулонной кровли | м² | 140 | 9352 | 4кв
86 | ул. Я.Коласа, д.50/3 | смена желобов | м² | 220 | 14696 | 3кв
87 | ул.Гинтовта 18 7под | ремонт рулонной кровли | м² | 120 | 8016 | 4кв
88 | ул.Городецкая 20 п1,2 | Ремонт кровли (Снегоуловитель) | м2 | 40 | 2672 | 1кв
89 | ул.Никифорова,39 п1-4 | Ремонт козырьков вх. в под. | м2 | 35 | 2338 | 3кв
90 | ул.Никифорова,23 п. 1-7 | Ремонт козырьков вх. в под. | м² | 84 | 5611.2 | 3кв
91 | пр.Независимости,174 п .1-9 | Ремонт козырьков вх. в под. | м² | 81 | 5410.8 | 2кв
92 | ул.Гинтовта,4 1-8 | Ремонт козырьков вх. в под. | м² | 80 | 5344 | 2кв
93 | ул.Городецкая,64 п.1,2 | Ремонт козырьков вх. в под. | м² | 30 | 2004 | 4кв
94 | пр. Независимости,180 п .1-9 | Ремонт козырьков вх. в под. | м2 | 81 | 5410.8 | 4кв
95 | ул. Шугаева, д.17 п.1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 120 | 8016 | 3кв
96 | ул.Руссиянова д. 3, корпус 1 (п-зд 7,8) | ремонт рулонной кровли | м2 | 110 | 7348 | 4кв
97 | ул.Руссиянова д. 32, корпус 1(п-зд 1,3,5) | ремонт рулонной кровли | м2 | 250 | 16700 | 3кв
98 | ул.Руссиянова 30, корп. 2 (п-зд 2,3,4,5) | ремонт рулонной кровли | м2 | 90 | 6012 | 1кв
99 | ул.Руссиянова 18, (под-д 1,4,7,9,12, 13, 16) | ремонт рулонной кровли | м² | 85 | 5678 | 3кв
100 | ул.Руссиянова 32, корп. 2 (под-д 2) | ремонт рулонной кровли | м² | 350 | 23380 | 1кв
101 | ул.Руссиянова д. 30, корпус 1 (под-д 2,3,4) п.2 над лифтовой | ремонт рулонной кровли | м² | 392 | 26185.6 | 3кв
102 | ул.Руссиянова д. 5, корпус 3 (под-д 2) | ремонт рулонной кровли | м² | 300 | 20040 | 3кв
103 | ул.Шугаева д.7 кв.134,146, ул. Руссиянова, д.3/1 п.7,8, д.24 п.1(кровля техпомещения), ул. Шугаева, д.3/2 п.1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 627 | 66000 | 2кв
104 | ул.Шугаева д.19, кор. 2 (под-д 4) | ремонт кровли козырьков | м2 | 320 | 21376 | 2кв
105 | ул.Шугаева д. 7, (маш. отделение) | ремонт рулонной кровли | м2 | 334 | 22311.2 | 4кв
106 | ул.Шугаева д. 9, (маш. отделение) , п.1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 317 | 21175.6 | 4кв
107 | ул.Шугаева д. 11, (маш. отделение) | ремонт рулонной кровли | м2 | 50 | 3340 | 3кв
108 | ул.Шугаева 21, кор. 1 (п-зд 1,2,3) | ремонт рулонной кровли | м² | 120 | 8016 | 3кв
109 | ул.Шугаева 23, кор. 1 (п-зд 1,2) | ремонт рулонной кровли | м² | 110 | 7348 | 1кв
110 | ул.Руссиянова д. 5, корпус 1(под-д 1) | ремонт рулонной кровли | м² | 120 | 8016 | 3кв
111 | ул.Шугаева д. 17, корп. 1 | ремонт рулонной кровли | м2 | 12 | 801.6 | 1кв
112 | ул.Никифорова д.33 | ремонт рулонной кровли | м² | 90 | 6012 | 4кв
113 | ул.Руссиянова , д.15 п.2, п.1 (лифтовая) | ремонт рулонной кровли | м² | 155 | 37791 | 3кв | 37705.3
114 | ул.Руссиянова д. 24, (под-д 1,13) | ремонт кровли козырьков | м² | 58 | 3874.4 | 3кв
115 | ул.Руссиянова д. 21 (под-д 1) | ремонт кровли козырьков | м² | 20 | 1336 | 4кв
116 | ул.Никифороа 15 (под-д 1) | ремонт кровли козырьков | м2 | 12 | 801.6 | 3кв
117 | ул.Шугаева д.21/1 п.1-10 | ремонт кровли козырьков | м2 | 74 | 20660.77 | 1кв
118 | ул.Руссиянова 13, кор. 2 (под-д 4, 5, лоджий квартир козырьки + входные) | ремонт кровли козырьков | м2 | 56 | 3740.8 | 3кв
119 | ул.Руссиянова д. 27, кор. 1 тыльная сторона фасада | ремонт кровли козырьков | м2 | 15 | 1002 | 1кв
120 | ул. Садовая, д.11 под.2 | Ремонт кровли / карнизных свесов | м2 | 131 | 8750.8 | 3кв
121 | ул.Гуртьева, 20 под.1-4 | Ремонт парапета | м² | 70 | 4676 | 3кв
122 | ул.Садовая, 9 под.1-3 | Ремонт парапета | м² | 155 | 10354 | 2кв
123 | ул.Основателей, 11, под.2 | Ремонт парапета | м² | 50 | 3340 | 2кв
124 | ул.Славинского,37 п 5,9,12 | Замена жести на парапете | м² | 150 | 10020 | 4кв
125 | ул.Логойский тракт, 2 п.1, 2 вход.груп. | ремонт рулонной кровли(козырки) | м2 | 25 | 1670 | 4кв
126 | ул.Логойский тракт, 4 п.1, 2 вход.груп. | ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 1670 | 3кв
127 | ул.Логойский тракт, 6 п.1, 2 вход.груп. | ремонт рулонной кровли | м2 | 25 | 1670 | 4кв
128 | ул.Логойский тракт, 8 п.1, 2 вход.груп. | ремонт рулонной кровли | м2 | 62 | 4141.6 | 3кв
129 | ул. Путилова, д.3 п.5 | ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 5344 | 1кв
130 | ИТОГО |  |  | 20941 | 1398859
131 | шиферная кровля
132 | ул.Гуртьева, 2, под.2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 3340 | 2кв
133 | ул.Пономарева, д.4 кв.16, д.3 кв.23, п.3,4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 349 | 51000 | 2кв | 50244.64
134 | ул.Пономарева, 6, под. 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 85 | 5678 | 3кв
135 | ул. Героев 120 Дивизии, 20 под.1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 120 | 8016 | 2кв
136 | ул. Героев 120 Дивизии, 14, под. 2,3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 4676 | 4кв
137 | ул. Пономарева, д.3 п.3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 41 | 2738.8 | 3кв
138 | ул. Пономарева, д.4 п.2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 42 | 2805.6 | 2кв
139 | ул. Седых, д.28 п.1 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 225 | 15810 | 3кв
140 | ул.Кедышко, 23а п.1,2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 250 | 16700 | 2кв
141 | ул.Волгоградская, д. 41 п.4 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 270 | 17316 | 3кв
142 | ул.Волгоградская, 17 кв.18, 35 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 136 | 9084.8 | 2кв
143 | ул. Седых, д.36 п.3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 280 | 22820 | 3кв
144 | ул.Волгоградская, 37а кв 61, 62, 63, 64 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 240 | 16032 | 3кв
145 | ул.Волгоградская, 57 п.1,2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 110 | 7348 | 2кв
146 | ул.Парниковая, 17а кв.6,7,8 | ремонт шиферной кровли | м2 | 100 | 6680 | 2кв
147 | ул.Парниковая, 19а кв.6,7 | ремонт шиферной кровли | м2 | 150 | 10020 | 4кв
148 | ул.Филимонова, 31 | ремонт шиферной кровли | м2 | 210 | 28147 | 3кв
149 | ул.Кнорина, д.15 п.2 | ремонт шиферной кровли | м2 | 80 | 15207 | 3кв | 15115.53
150 | ул.Козлова 19 п.2 | ремонт шиферной кровли | м2 | 90 | 6012 | 1кв
151 | ул.Сурганова 16 п.2 | ремонт шиферной кровли | м2 | 193 | 12892.4 | 3кв
152 | ул.Академическая 7 кв.7,8 | ремонт шиферной кровли | м2 | 150 | 10020 | 2кв
153 | пер.К.Чорного 9 п.1 | ремонт шиферной кровли | м2 | 197 | 13159.6 | 4кв
154 | пер.К.Чорного 11 п.1 | ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 4676 | 3кв
155 | ул.К.Чорного, д.3-22,39 | ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 11343 | 3кв | 11341.13
156 | ул.К.Чорного 7 п.3 | ремонт шиферной кровли | м2 | 120 | 8016 | 1кв
157 | пр.Независимости 85к.11 | ремонт шиферной кровли | м2 | 90 | 6012 | 1кв
158 | пер.Инструментальный 13 кв.6 | ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 4676 | 3кв
159 | пер.Инструментальный 15 п.1 кв.5 | ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 4676 | 2кв
160 | ул.Калинина 10 п.2 кв.13 | ремонт шиферной кровли | м2 | 85 | 5678 | 1кв
161 | ул.Калинина 14 п.1 кв.10,11 | ремонт шиферной кровли | м2 | 50 | 3340 | 3кв
162 | ул.Калинина 15 п.3 | ремонт шиферной кровли | м2 | 120 | 8016 | 2кв
163 | ул.Калинина 15а п.1 кв.15 | ремонт шиферной кровли | м2 | 120 | 8016 | 4кв
164 | ул.Калинина 23 п.1 кв.31 | ремонт шиферной кровли | м2 | 80 | 5344 | 3кв
165 | ул.К.Чорного 11 п.1,3 | ремонт шиферной кровли | м2 | 120 | 8016 | 2кв
166 | ул.К.Чорного 33б п.2 кв.3,4 | ремонт шиферной кровли | м2 | 120 | 8016 | 2кв
167 | ул.К.Чорного 35 п.1 | ремонт шиферной кровли | м2 | 120 | 8016 | 4кв
168 | ул.Мержинского 11а п.1, пер. Инструментальный, д.13 п.2 | ремонт шиферной кровли | м2 | 528 | 52384 | 3кв
169 | ул.Мержинского 11 | ремонт шиферной кровли | м2 | 100 | 9582 | 1кв | 9574.79 | 248.87
170 | ул.Мержинского 7 п.1 моп | ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 4676 | 3кв
171 | ул.Мержинского 5 п.1 моп | ремонт шиферной кровли | м2 | 80 | 5344 | 2кв
172 | ул.Мержинского 3 п.1 моп | ремонт шиферной кровли | м2 | 60 | 4008 | 4кв
173 | ул.Мержинского 1а п.1 моп и кв.5 | ремонт шиферной кровли | м2 | 80 | 5344 | 3кв
174 | ул.Чернышевского 4 п.1,2 | ремонт шиферной кровли | м2 | 105 | 7014 | 3кв
175 | ИТОГО |  |  | 5114 | 340644
176 | стальных
177 | ул.Стариновская, д.3 | Ремонт кровли козырька под.1,2,3 | м2 | 12 | 800.4 | 2кв | 12519.49 | 246.26
178 | ул.Стариновская, д.37, кв.45,60, МОП, д.17 кв.8,18, д.11, кв.19 | Ремонт кровли (мет.чер.) | м2 | 70 | 31188 | 3кв
179 | ул.Стариновская, д.25 под.3 | Ремонт кровли (мет.чер.) | м2 | 45 | 3001.5 | 2кв |  | 1639.23
180 | ул.Стариновская, д.27 под.2,3 | Ремонт кровли (мет.чер.) | м2 | 221 | 14740.7 | 3кв | 12222.16 | 237.09
181 | ул. Стариновская, д.11 кв.19,30, д.25 п.3, д.27 кв.29а | Ремонт кровли (мет.чер.) | м2 | 287 | 83676 | 3кв
182 | ул. Стариновская, д.3 п.1 | Ремонт кровли (мет.чер.) | м2 | 109 | 7270.3 | 3кв | 24269.58 | 467.31
183 | пр.Независимости 91 п.1,4 | ремонт стальной кровли | м2 | 200 | 13340 | 2кв
184 | пр.Независимости д.93-32 | ремонт стальной кровли | м2 | 320 | 42000 | 3кв
185 | ул. Козлова 15 п.1 | ремонт стальной кровли | м2 | 220 | 14674 | 3кв
186 | ул.Логойский тркт 10 кв.162 на лоджией | Ремонт кровли (мет.чер.) | м2 | 150 | 10005 | 3кв
187 | пр.Независимости 113 кв.16 | Ремонт кровли (мет.чер.) | м2 | 30 | 6390 | 3кв | 6357.01
188 | ИТОГО |  |  | 1822 | 121524
189 | ИТОГО |  |  | 27877 | 1861027
190 | п.1.2 ремонт водоотводящих устройств
191 | ул. Беляева, д.3 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 10 | 668 | 2кв
192 | ул. Стариновская, д.7 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 12 | 801.6 | 3кв
193 | ул.Кнорина, 5 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 50 | 3340 | 2кв
194 | ул.Кедышко, 2 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 15 | 1002 | 3кв
195 | ул.Волгоградская, 9 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 38 | 2538.4 | 3кв
196 | ул.Волгоградская, 5 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 35 | 2338 | 2кв
197 | ул.Волгоградская, 63 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 11 | 734.8 | 3кв
198 | ул.Макаёнка, 14а | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 8 | 534.4 | 2кв
199 | пр.Независимости, 92 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 20 | 1336 | 3кв
200 | пр.Независимости, 111 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 25 | 1670 | 2кв
201 | ул. Чернышевского, д.14 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 8 | 534.4 | 3кв
202 | ул.Парниковая, 19а | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 10 | 668 | 2кв
203 | ул.Филимонова, 31 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 6 | 400.8 | 3кв
204 | ул.Козлова 13 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 21 | 1402.8 | 2кв
205 | ул.Козлова 15 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 18 | 1202.4 | 3кв
206 | ул.Козлова 31 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 15 | 1002 | 2кв
207 | ул.Сурганова 16 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 6 | 400.8 | 3кв
208 | ул.К.Чорного 10 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 20 | 1336 | 2кв
209 | ул.К.Чорного д.34 | ремонт системы водоотведения | м.п. | 49 | 8579 | 1кв | 8544.29 | 215.93
210 | ул.К.Чорного 12 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 20 | 1336 | 2кв
211 | ул.К.Чорного 14 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 20 | 1336 | 3кв
212 | пр.Независимости 91 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 553 | 86000 | 2кв
213 | пр.Независимости 93 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 15 | 1002 | 2кв
214 | Пономарева, 2 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 17 | 1135.6 | 3кв
215 | ул. Стариновская, д.11 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 21 | 1402.8 | 2кв
216 | ул.Стариновская, д15 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 36 | 2450 | 3кв
217 | ул.Стариновская, д21 п.1 | ремонт водоотводящих устройств | м.п. | 36 | 2450 | 3кв
218 | ИТОГО |  |  | 523 | 34982
219 | п.1.3. Ремонт стыков стеновых панелей
220 | ул.Садовая, д.6 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 1785 | 1кв
221 | ул.Рогачевкая 5 | Ремонт стыков | м.п. | 142 | 1689.8 | 4кв
222 | ул.Рогачевская 3 | Ремонт стыков | м.п. | 60 | 714 | 3кв
223 | ул.Рогачевская, 1 | Ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 3кв
224 | Гуртьева, 20 | Ремонт стыков | м.п. | 85 | 1011.5 | 4кв
225 | Гуртьева, 22 | Ремонт стыков | м.п. | 45 | 535.5 | 4кв
226 | ГП "ЖЭУ №1,3,6" (СОГЛАСНО РАСШИФРОВКЕ) | ремонт стыков | м.п. | 456 | 7665 | 1кв
227 | Садовая, 6 | Ремонт стыков | м.п. | 50 | 595 | 2кв
228 | ул.Садовая, д.10,д14,д20,ул. Водолажского, д.19, ул.Гуртьева, д.24,ул. 50 лет Победы, д.14 | Ремонт стыков | м.п. | 320 | 5740 | 1кв
229 | ул.50лет Победы, д.3 | Ремонт стыков | м.п. | 74 | 880.6 | 3кв
230 | ул.Калиновского, 30 - 1, 2,3 под. | ремонт стыков | м.п. | 45 | 535.5 | 3кв
231 | ул.Калиновского, 32 - 1-4 под. | ремонт стыков | м.п. | 40 | 476 | 4кв
232 | ул.Славинского,23 - 4 под. | ремонт стыков | м.п. | 145 | 1725.5 | 2кв
233 | ул.Седых,58 кв 7 | ремонт стыков | м.п. | 70 | 833 | 2кв
234 | ул.Седых,60 кв 12 | ремонт стыков | м.п. | 28 | 333.2 | 1кв
235 | ул.Седых,62 (кв.8-14,торец) | ремонт стыков | м.п. | 52 | 618.8 | 3кв
236 | ул.Седых,68 кв 36 | ремонт стыков | м.п. | 129 | 1535.1 | 1кв
237 | ул.Калиновского, 61 кв 1 | ремонт стыков | м.п. | 52 | 618.8 | 3кв
238 | ул.Калиновского,57/2 кв 45 | ремонт стыков | м.п. | 80 | 952 | 4кв
239 | ул.Калиновского,75 (торец, под.8) | ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 4кв
240 | ул.Калиновского,93 кв 21 | ремонт стыков | м.п. | 131 | 1558.9 | 1кв
241 | ул.Калиновского,107 кв 11 | ремонт стыков | м.п. | 42 | 499.8 | 1кв
242 | ул.Карбышева 1/3 кв 40 | ремонт стыков | м.п. | 125 | 1487.5 | 1кв
243 | ул.Тикоцкого,4 кв 6 | ремонт стыков | м.п. | 40 | 476 | 1кв
244 | ул.Тикоцкого,14 кв 136 | ремонт стыков | м.п. | 53 | 630.7 | 4кв
245 | ул.Тикоцкого,16 кв 12 | ремонт стыков | м.п. | 179 | 2130.1 | 4кв
246 | ул.Тикоцкого,18 кв 10 | ремонт стыков | м.п. | 76 | 904.4 | 4кв
247 | ул.Тикоцкого,20 кв 21 | ремонт стыков | м.п. | 125 | 1487.5 | 4кв
248 | ул.Тикоцкого,50/1 кв 13 | ремонт стыков | м.п. | 56 | 666.4 | 2кв
249 | ул.Волгоградская, 9 кв.6 | герметизация | м.п. | 190 | 2261 | 2кв
250 | ГП "ЖЭУ №1,2,3,4,6" (СОГЛАСНО РАСШИФРОВКЕ) | ремонт стыков | м.п. | 7499 | 142279 | 2-4кв
251 | Уручская 6 | Ремонт стыков | м.п. | 160 | 1904 | 4кв
252 | Острошицкая 23 | Ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 4кв
253 | Острашицкая 21 | Ремонт стыков | м.п. | 180 | 2142 | 2кв
254 | Острашицкая 17 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 3082 | 2кв
255 | Острашицкая 15 | Ремонт стыков | м.п. | 180 | 2142 | 1кв
256 | Острашицкая 13 | Ремонт стыков | м.п. | 180 | 2142 | 3кв
257 | Острашицкая 11 | Ремонт стыков | м.п. | 180 | 2142 | 3кв
258 | Острашицкая 5 | Ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 4кв
259 | Ложинская 19 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 1785 | 4кв
260 | Ложинская 17 | Ремонт стыков | м.п. | 180 | 2142 | 2кв
261 | Городецкая 10 | Ремонт стыков | м.п. | 190 | 2261 | 2кв
262 | Городецкая 16 | Ремонт стыков | м.п. | 180 | 2142 | 1кв
263 | Городецкая 5 | Ремонт стыков | м.п. | 190 | 2261 | 3кв
264 | Городецкая 3 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 1785 | 3кв
265 | Городецкая 2 | Ремонт стыков | м.п. | 160 | 1904 | 4кв
266 | Гинтовта 44 | Ремонт стыков | м.п. | 130 | 1547 | 4кв
267 | Гинтовта 40 | Ремонт стыков | м.п. | 130 | 1547 | 2кв
268 | Гинтовта 36 | Ремонт стыков | м.п. | 130 | 1547 | 2кв
269 | Гинтовта 32 | Ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 1кв
270 | Шафарняская 6 | Ремонт стыков | м.п. | 180 | 2142 | 3кв
271 | Шафарняская 2а | Ремонт стыков | м.п. | 170 | 2023 | 3кв
272 | Шафарняская 2 | Ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 4кв
273 | Городецкая 62 | Ремонт стыков | м.п. | 140 | 1666 | 4кв
274 | Городецкая 58 | Ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 2кв
275 | Гинтовта 24 | Ремонт стыков | м.п. | 190 | 2261 | 2кв
276 | Гинтовта 18 | Ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 1кв
277 | Гинтовта 10 | Ремонт стыков | м.п. | 175 | 2082.5 | 3кв
278 | Гинтовта 8 | Ремонт стыков | м.п. | 185 | 2201.5 | 3кв
279 | Гинтовта 6 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 1785 | 4кв
280 | Руссиянова 12 | Ремонт стыков | м.п. | 380 | 4522 | 4кв
281 | Руссиянова 10 | Ремонт стыков | м.п. | 320 | 3808 | 2кв
282 | Никифорова 41 | Ремонт стыков | м.п. | 290 | 3451 | 2кв
283 | Никифорова 39 | Ремонт стыков | м.п. | 180 | 2142 | 1кв
284 | Никифорова 35 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 1785 | 3кв
285 | Никифорова 31 п1,2 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 1785 | 3кв
286 | Никифорова 33 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 1785 | 4кв
287 | Никифорова 23 | Ремонт стыков | м.п. | 150 | 1785 | 4кв
288 | Никифорова 25 | Ремонт стыков | м.п. | 230 | 2737 | 2кв
289 | Независимости 182 | Ремонт стыков | м.п. | 270 | 3213 | 2кв
290 | Независимости 180 | Ремонт стыков | м.п. | 250 | 2975 | 1кв
291 | Руссиянова д. 13 корпус 3 (кв. 18, 19, 30, 31, 42, 43, 54, 55, 66, 67, 78, 79, 90, 91, 102, 103) | ремонт стыков | м.п. | 130 | 1547 | 3кв
292 | Руссиянова д. 5 корпус 1 под1-2, (кв.59,63,67,8,12,16,20,24,28,29,31,32,36,17,21,25,54,58,62,50,61,15,19,23) | ремонт стыков | м.п. | 250 | 2975 | 3кв
293 | Руссиянова д. 3 корпус 1 под1,2,3 (кв.241, 242,243,366,585,МОП) | ремонт стыков | м.п. | 550 | 6545 | 4кв
294 | Руссиянова д. 3 корпус 2 под 3 (кв.16,32,47,78,82, МОП) | ремонт стыков | м.п. | 190 | 2261 | 4кв
295 | Руссиянова д. 5 корпус 2, (кв.,12, 38, 49, 95, 99) | ремонт стыков | м.п. | 120 | 1428 | 2кв
296 | Руссиянова д. 5 корпус 3, (кв.,16, 17, 20, 52, 62) | ремонт стыков | м.п. | 190 | 2261 | 2кв
297 | Руссиянова 29 корпус 1 под.7,8,(кв.18,50,54,154,161, МОП) | ремонт стыков | м.п. | 240 | 2856 | 1кв
298 | Руссиянова д. 13 корпус 1 | ремонт стыков | м.п. | 420 | 4998 | 3кв
299 | Руссиянова д. 13 корпус 2 | ремонт стыков | м.п. | 340 | 4046 | 3кв
300 | Руссиянова 13 корпус 3 под.1-2,(кв.62,74,86,98,43,54,55,66,67,78,79,90,91,102,103) | ремонт стыков | м.п. | 130 | 1547 | 4кв
301 | Навуковая 6, кв 8 | ремонт стыков | м.п. | 145 | 1725.5 | 4кв
302 | Шугаева 23 корпус 2, кв.№ 160,156,159,44,48,195,191,204.МОП под.№2,3 | ремонт стыков | м.п. | 230 | 2737 | 2кв
303 | Шугаева 3 корпус 3, под.№3, кв.№,100, 64,90, МОП; под №5,6 кв.54,58; под. №4, кв.№118,126,125; под. №170; под. №6, кв.№ , 200,176 | ремонт стыков | м.п. | 390 | 4641 | 2кв
304 | Шугаева 3 корпус 1, под 3, МОП | ремонт стыков | м.п. | 90 | 1071 | 1кв
305 | ИТОГО |  |  | 13333 | 159960
306 | п.1.4. Ремонт фасадов
307 | ул.Водолажского, 23 | ремонт фасада | м² | 300 | 13110 | 1кв
308 | ул. 50 лет Победы, д.19, ул. Седых, д.14В | ремонт фасада и участка парапета | м² | 50 | 20069.06 | 1кв
309 | ул. Рогачевская, д.7, д.9 | ремонт фасада | м² | 250 | 53000 | 2кв
310 | ул. Городецкая 66 | ремонт фасада | м² | 185 | 8084.5 | 2кв
311 | ул. Рогачевская, д.5,д.7 | ремонт фасада | м² | 220 | 9614 | 3кв
312 | ул. 50 лет Победы, д.9,д.19 | ремонт фасада | м² | 862 | 57790 | 2кв
313 | ул.Калиновского, 54/3 | ремонт фасада | м² | 1514 | 285000 | 2кв
314 | УЛ. Героев 120-й дивизии, д.16 | ремонт фасада | м² | 1348 | 67801 | 2кв
315 | ул. Фогеля, д.1 | ремонт фасада | м² | 321 | 43640 | 2кв
316 | ул. Водолажского, д.19 (машинное помещение), ул. Рогачевская, д.7-33 | ремонт фасада | м² | 251 | 49950 | 2кв
317 | ул.Славинского, 37 п 11-15 | ремонт фасада | м² | 800 | 34960 | 4кв
318 | ул.Калиновского,д. 82/2 | ремонт фасада | м² | 424 | 27533 | 3кв
319 | пр. Независимости, д.143/2 | ремонт фасада | м² | 2802 | 122447.4 | 3кв
320 | ул.Калиновского, д.62 | ремонт фасада | м² | 268 | 35798 | 2кв
321 | ул.Калиновского, 24 | ремонт фасада | м² | 310 | 13547 | 2кв
322 | ул. Калиновского, д.82/1 | ремонт фасада | м² | 456 | 85000 | 2кв | 84737
323 | ул. Славинского, д.1/4 | ремонт фасада | м² | 840 | 36708 | 2кв
324 | ул. Ботаническая, д.3,5,7а | ремонт цоколя | м² | 350 | 11000 | 1кв
325 | ул.Кедышко, 7 | ремонт фасада | м² | 460 | 20102 | 4кв
326 | ул.Волгоградская, д.19,21,21б,23,25,25а,25б | ремонт фасада | м² | 1503 | 24571 | 2кв
327 | ул.Волгоградская, 25а | ремонт фасада | м² | 2789 | 319253 | 2кв
328 | ул. К.Чорного, д.4, д.6, д.11, д.13, д.15, д.28 | ремонт цоколя | м² | 583 | 75738 | 3кв
329 | ул.Кнорина, 17а п.3 3-5 этаж | ремонт фасада | м² | 260 | 11362 | 4кв
330 | ул.Чернышевского, д.11-40,45,49, ул. Рогачевская, д.7-33 | ремонт фасада | м² | 360 | 49000 | 1кв
331 | ул.Волгоградская 53 п.4, д.51 п.1, ул. Славинского, д.1/4, д.8 | ремонт фасада | м² | 203 | 30088 | 2кв
332 | пр.Независимости, 111 | ремонт фасада | м² | 200 | 8740 | 3кв
333 | ул.Парниковая, 11 между п.2-3 с 1 по 9 этаж | ремонт фасада | м² | 300 | 13110 | 1кв
334 | ул.Филимонова, 33, пр. Чайковского д.3 | ремонт фасада | м² | 385 | 124957 | 3кв
335 | ул.Филимонова, 47а п.1,2,3 | ремонт фасада | м² | 400 | 17480 | 4кв
336 | пр.Независимости 85/10 | ремонт фасада | м² | 225 | 9832.5 | 3кв
337 | пр.Независимости 85/11 | ремонт фасада | м² | 550 | 24035 | 4кв
338 | пр.Независимости 80 | ремонт фасада | м² | 852 | 37232.4 | 1кв
339 | ул.Академическая 11 | ремонт фасада | м² | 300 | 13110 | 1кв
340 | ул. Логойский тракт, д.10 | ремонт фасада | м² | 3641 | 447000 | 2кв
341 | ул.Академическая 7 | ремонт фасада | м² | 425 | 18572.5 | 4кв
342 | ул.Козлова 13 | ремонт фасада | м² | 327 | 14289.9 | 4кв
343 | ул.Козлова 15 | ремонт фасада | м² | 330 | 14421 | 3кв
344 | ул.Козлова 19 | ремонт фасада | м² | 1746 | 63270 | 2кв
345 | ул. Славинского, д.37, д.37а | ремонт фасада (перголы) | м² | 198 | 33840 | 3кв
346 | ул.Козлова 35 | ремонт фасада | м² | 240 | 10488 | 4кв
347 | ул.Краснозвездная 16 | ремонт фасада | м² | 150 | 6555 | 2кв
348 | ул.Краснозвездная 14 | ремонт фасада | м² | 120 | 5244 | 3кв
349 | ул.Сурганова 20 | ремонт фасада | м² | 320 | 13984 | 4кв
350 | пр. Чайковского, д.3 | ремонт фасада | м² | 240 | 10488 | 1кв
351 | ул.К.Чорного 3 | ремонт фасада | м² | 239 | 10444.3 | 1кв
352 | ул.К.Чорного 4 | ремонт фасада | м² | 220 | 9614 | 1кв
353 | ул.К.Чорного 10 | ремонт фасада | м² | 150 | 6555 | 4кв
354 | ул.К.Чорного 12 | ремонт фасада | м² | 140 | 6118 | 4кв
355 | ул.К.Чорного 14 | ремонт фасада | м² | 320 | 13984 | 3кв
356 | ул.К.Чорного 16 | ремонт фасада | м² | 120 | 5244 | 3кв
357 | ул.К.Чорного 18 | ремонт фасада | м² | 140 | 6118 | 1кв
358 | ул.Чернышевского д.11, кв.45,49,40 | ремонт фасада | м² | 81 | 17655 | 1кв
359 | ул.Чернышевского 11 кв.40,45,49 | ремонт фасада | м² | 150 | 6555 | 4кв
360 | ул.Чернышевского 7а | ремонт фасада | м² | 220 | 9614 | 2кв
361 | ул.Чернышевского 13 фасад, стенки лоджий | ремонт фасада | м² | 120 | 5244 | 3кв
362 | ул.П.Бровки 32А | ремонт фасада | м² | 500 | 21850 | 4кв
363 | ул.Калинина 14 | ремонт фасада | м² | 226 | 25063 | 2кв
364 | ул.Калинина 15а | ремонт фасада | м² | 160 | 6992 | 1кв
365 | ул.Калинина 30 | ремонт цоколя и приямков | м² | 365 | 39158 | 3кв
366 | ул.К.Чорного 11 | ремонт фасада | м² | 120 | 5244 | 4кв
367 | ул.К.Чорного 31 | ремонт фасада | м² | 183 | 20000 | 2кв
368 | ул.К.Чорного 15 | ремонт фасада | м² | 70 | 3059 | 3кв
369 | ул.К.Чорного 17 | ремонт фасада | м² | 80 | 3496 | 4кв
370 | ул.К.Чорного 30 | ремонт фасада | м² | 90 | 3933 | 4кв
371 | ул.К.Чорного 33б | ремонт фасада | м² | 90 | 3933 | 3кв
372 | ул.К.Чорного 35 | ремонт фасада | м² | 60 | 2622 | 4кв
373 | ул.Толбухина 5а | ремонт фасада | м² | 45 | 1966.5 | 4кв
374 | пер. Инструментальный 13 | ремонт фасада | м² | 80 | 3496 | 4кв
375 | ул.Чернышевского 4 со двора | ремонт фасада | м² | 80 | 3496 | 1кв
376 | ул.Козлова 13 | ремонт цоколя | м² | 67 | 2927.9 | 1кв
377 | ул.Козлова 15 | ремонт цоколя | м² | 55 | 2403.5 | 2кв
378 | ул.Козлова 229а | ремонт цоколя | м² | 35 | 1529.5 | 4кв
379 | ул.Сурганова 16 | ремонт цоколя | м² | 85 | 3714.5 | 2кв
380 | ул.Академическая 7 | ремонт цоколя | м² | 21 | 917.7 | 3кв
381 | ул.Краснозвездная 14 | ремонт цоколя | м² | 25 | 1092.5 | 4кв
382 | ул.Сурганова 20/1 | ремонт цоколя | м² | 60 | 2622 | 1кв
383 | ул.К.Чорного 6 | ремонт цоколя | м² | 26 | 1136.2 | 1кв
384 | ул.К.Чорного 4 | ремонт цоколя | м² | 25 | 1092.5 | 1кв
385 | ул.К.Чорного д.10, ул. Козлова, д.29а, ул. Чернышевского, д.3, пр. Независимости, д.91б | ремонт цоколя | м² | 518 | 53500 | 2кв
386 | ул.К.Чорного 16 | ремонт цоколя | м² | 20 | 874 | 4кв
387 | ул.Краснозвёздная 14 | ремонт цоколя | м² | 18 | 786.6 | 3кв
388 | ул.Краснозвёздная 16 | ремонт цоколя | м² | 26 | 1136.2 | 3кв
389 | пр.Независимости 83 | ремонт цоколя | м² | 46 | 2010.2 | 1кв
390 | ул.Ботаническая, д.3,5,7а | ремонт цоколя | м² | 165 | 8742 | 1кв
391 | ул.Мержинского 11 | ремонт фасада | м² | 274 | 43316 | 3кв
392 | Гинтовта 5а,36,40,44 | ремонт фасада | м² | 800 | 34960 | 2кв
393 | Гинтовта 5б | ремонт фасада | м² | 470 | 20539 | 3кв
394 | Гинтовта 5в | ремонт фасада | м² | 170 | 7429 | 4кв
395 | ул. Городецкая 6,10,32 | ремонт фасада | м² | 150 | 6555 | 1кв
396 | Независимости 185,164,168/1,168/3 | ремонт фасада | м² | 300 | 13110 | 1кв
397 | Стариновская,2 | ремонт фасада | м² | 300 | 13110 | 1кв
398 | Независимости 191Б | ремонт фасада | м² | 350 | 15295 | 4кв
399 | Городецкая 32 | ремонт фасада | м² | 320 | 13984 | 4кв
400 | Никифорова,35 | ремонт фасада | м² | 1200 | 52440 | 3кв
401 | Острошицкая 21 | ремонт фасада | м² | 400 | 17480 | 3кв
402 | Независимости 170 | ремонт фасада | м² | 120 | 5244 | 1кв
403 | ул. Уручская д.2,3,5 | ремонт цоколя | м² | 160 | 6992 | 2кв
404 | Острошицкая 23(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 200 | 8740 | 4кв
405 | Острошицкая 15(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 270 | 11799 | 2кв
406 | Острошицкая 13(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 195 | 8521.5 | 3кв
407 | Острошицкая 11(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 260 | 11362 | 4кв
408 | Независимости 185(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 250 | 10925 | 1кв
409 | Независимости 183(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 80 | 3496 | 1кв
410 | Независимости 181(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 90 | 3933 | 1кв
411 | Ложинская 19 (от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 300 | 13110 | 4кв
412 | Городецкая,3 п. 1-11 | ремонт цоколя | м² | 930 | 40641 | 4кв
413 | Городецкая,5 п. 1-6 | ремонт цоколя | м² | 360 | 15732 | 3кв
414 | Городецкая,2(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 300 | 13110 | 3кв
415 | Городецкая,34(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 115 | 5025.5 | 2кв
416 | Стариновская,4(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 750 | 32775 | 4кв
417 | Острошицкая 17(от проезж. части) | ремонт цоколя | м² | 200 | 8740 | 2кв
418 | Ф. Скорины 43 А | ремонт цоколя | м² | 90 | 3933 | 3кв
419 | Ф. Скорины 43 | ремонт цоколя | м² | 90 | 3933 | 4кв
420 | Руссиянова д. 3 корпус 2, под 1-10 | ремонт фасада | м² | 960 | 41952 | 1кв
421 | Руссиянова 32/2 п.7 | ремонт фасада | м² | 322 | 14071.4 | 2кв
422 | Навуковая 6, под 1-3 | ремонт фасада | м² | 45 | 1966.5 | 4кв
423 | Шугаева 23 корпус 2 | ремонт фасада | м² | 96 | 4195.2 | 2кв
424 | ул. Шугаева 21/2 | ремонт фасада | м² | 1114 | 40963 | 3кв
425 | ул. Шугаева, д.3/1 кв.413 | ремонт фасада | м² | 141 | 6161.7 | 3кв
426 | ул. Шугаева, д.11, д.23/2 | ремонт фасада | м² | 10 | 1885 | 3кв
427 | ИТОГО |  |  | 33000 | 1443479
428 | п.1.5. Ремонт балконов
429 | ул.50 лет Победы, 14, кв.79,80,81 | Ремонт балконов | шт | 3 | 3924 | 3кв
430 | ул. Героев 120 Дивизии, 14, кв.25,31 | Ремонт балконов | шт | 2 | 2616 | 1кв
431 | ул. Героев 120 Дивизии, 18 ,кв.26 | Ремонт балконов | шт | 1 | 1308 | 2кв
432 | Садовая, 2 кв.14,11 | Ремонт балконов | шт | 1 | 1308 | 2кв
433 | ул.. Героев 120 Дивизии, 20 кв.38 | Ремонт балконов | шт | 1 | 1308 | 3кв
434 | ул. Пономарева, д.3, кв.7,5 | Ремонт балконов | шт | 2 | 2616 | 2кв
435 | ул.Калиновского,28 (4 подъезд, 21кв.) | Ремонт балконов | шт | 1 | 1308 | 3кв
436 | ул. Калиновского, д.43-39, д. 103-88, д.9-26,39, д.5-28,55, д.19-40 | Ремонт балконов | шт | 2 | 2616 | 3кв
437 | ул. Логойский тракт, д.34/1-11,15,19,119, д. 34/2-50, д.30/1-34, д.26-39, ул. Волгоградская, д.21-53, ул. Калиновского, д.18-83, ул. Чернышевского, д.11а (4шт) | Ремонт балконов | шт | 14 | 32682 | 3кв
438 | ул. Волгоградская, д.5-5,6,7,9,10,11,13,14,15,22,23,26,27,30,31,38,39,40,42,43,44,46,47,48 | Ремонт балконов | шт | 24 | 49899 | 1кв | 49851.57 | 1295.57
439 | ул.Кедышко, д. 15а-48,57,53, д.3а-11 | Ремонт балконов | шт | 4 | 5232 | 1кв
440 | ул.Волгоградская, д.17-28,32,36,40, д.15а-54,58 | Ремонт балконов | шт | 6 | 7848 | 3кв
441 | ул.Волгоградская, 29-25,30 | Ремонт балконов | шт | 2 | 2616 | 2кв
442 | ул. Калиновского, д.33-17,29, д.35 кв.78, ул. Волгоградская, д.15а-54,58,62 | Ремонт балконов | шт | 6 | 16043 | 3кв
443 | ул. Волгоградская, д.9-8,12, д.3-23, ул. Кедышко, д.15а-57,48, ул. Садовая, д.2-14, ул. Героев 120-й дивизии, д.14-14,25,31, ул. Пономарева, д.3-7,1(два балкона) | Ремонт балконов | шт | 11 | 24321 | 2кв | 29173.31
444 | ул. Ботаническая, д.3-34, ул. Волгоградская, д.17-30,34, д.21-53 | Ремонт балконов | шт | 5 | 4600 | 3кв
445 | пер.К.Чорного 9 кв.9,16,21,24,25,6,10,22 | Ремонт балконов | шт | 8 | 10464 | 3кв
446 | ул.К.Чорного 18 кв.13,16,27 | Ремонт балконов | шт | 7 | 9156 | 1кв
447 | ул.Я.Колоса д.30 кв22,26,18,14,10, д.36-24, д. 52-23 | Ремонт балконов | шт | 5 | 6540 | 2кв
448 | ул.Чернышевского д. 11 кв.152,99,13,д.11а-14 | Ремонт балконов | шт | 4 | 5232 | 2кв
449 | ул. Волгоградская, д.29-7,11,25,26,28,29,30,32,36,40, ул. Калинина, д.30-3,5,7,19,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32, ул. Мержинского, д.7-7,8, К.Чорного, д.18,ул. Кедышко, д.3а-6,7,11,19, пр. Чайковского, д.6-19,23,27,31, ул. Калиновского, д.43-45,49,53,57, д.15-25,29 | Ремонт балконов | шт | 42 | 86253 | 3кв
450 | ул. Калиновского, д.5-4,56,68, д.62-47, д.14-25, д.24-103, д.9-8, ул. Логойский тракт д.28/2-72 | Ремонт балконов | шт | 8 | 24321 | 3кв
451 | ул.Калинина 4 кв. 22,23,7 | Ремонт балконов | шт | 3 | 3924 | 4кв
452 | ул.Калинина 13 кв.21,25,29, ул. Волгоградская, д.17,, кв.28,32,36,40 | Ремонт балконов | шт | 7 | 14827.98 | 1кв
453 | ул. Острошицкая, д.11 | Ремонт балконов | шт | 1 | 166 | 1кв |  | 10.98
454 | ул.Калинина 30 кв.3,19,20,27 | Ремонт балконов | шт | 5 | 6540 | 2кв
455 | ул.К.Чорного 15 кв.6,22,23,26,10 | Ремонт балконов | шт | 5 | 6540 | 3кв
456 | ул.Мержинского 11 кв.8 | Ремонт балконов | шт | 1 | 1308 | 3кв
457 | ул.Мержинского 9 кв.5,7,14 | Ремонт балконов | шт | 3 | 3924 | 4кв
458 | ул.Мержинского 7 кв.7,8 | Ремонт балконов | шт | 2 | 2616 | 1кв
459 | ул.Толбухина 5а кв.26 | Ремонт балконов | шт | 1 | 1308 | 3кв
460 | Ул. Седых, д.62-5,7,8,10,13,24,27,35,39,51,54,57,65,66,68,69,81, ул. Логойский тракт, д.28/3-31,35,39 | Ремонт балконов | шт | 20 | 29436 | 1кв | 29426.56 | 739.28
461 | ул. Калиновского, д.103-88, д.35-73, д.5-55,59,47,28, д.19-40, д. 9-26,30,39, ул. Логойский тракт д.30/3-20, д. 34/2-50, д. 28/1-31, д.26-20 | Ремонт балконов | шт | 14 | 35247.56 | 1кв
462 | ИТОГО |  |  | 140 | 183198
463 | п.1.6. Утепление ограждающих конструкций
464 | УЛ. Тикоцкого, д.2-56, ул. Шугаева, д.21/2-66, д. 19/2-264, д. 13/2-46, ул. Руссиянова, д.42-2, ул. Волгоградская, д.59-24,21,23, ул. Кедышко, д.21а-49, ул. Седых, д.48-1, ул. Филимонова, д.39-96, ул. Почтовая, д.2-37, ул. Гуртьева, д.24-12, ул. Стариновская, д.7-16,17 | утепление наружных стен | м² | 120 | 76000 | 3кв
465 | Гинтовта,8 незадымляйка МОП | утепление наружных стен | м² | 120 | 17400 | 1кв
466 | Городецкая,70 п.1,3 незадымляйка МОП | утепление наружных стен | м² | 240 | 34800 | 2кв
467 | Городецкая,д.58-68, ул. Гинтовта, д.6-1, ул. Ложинская, д.19-307 | утепление наружных стен | м² | 148 | 38793 | 3кв
468 | ул. Калиновского, д.91-44, д.57/1-44,45, д.77-88 | утепление наружных стен | м² | 72 | 15048 | 1кв | 15043.57 | 376.96
469 | ул. Карбышева, д.9 п.4 (подвал) | утепление наружных стен | м² | 45 | 6525 | 2кв
470 | ул. Сурганова, д.30-19, ул. Гинтовта, д.5В-149,154 | утепление наружных стен | м² | 130 | 37973.66 | 1кв
471 | ул. Гинтовта, д.5в-149,154 | утепление наружных стен | м² | 35 | 5075 | 2кв
472 | ул. Гинтовта, д.10-93, ул. Ложинская, д.1-24, ул. Карбышева, д.7-33 | утепление наружных стен | м² | 143 | 24395 | 1кв |  | 1065
473 | пр. Независимости, д.76а-57, ул. Шугаева, д.3/3-108, ул. Садовая, д.5-49,ул. Водолажского, д.19-20, ул. Рогачвская, д.3-41, ул. Карбышева, д.9 п.4 (техподполье) | утепление наружных стен | м² | 362 | 59796 | 3кв | 3741.94
474 | ул. Филимонова, д.39-99,132, ул. Калинина, д.23-20,29, ул. Парниковая, д.9-107, ул. К.Чорного, д.13а-11, ул. Калиновского, д.33-17, ул. Логойский тракт, д.28/1-2, ул. Толбухина, д.8-32, ул. Волгоградская, д.3-40, д.19-63, ул. Кедышко, д.14а-14, д.18-66 | утепление наружных стен | м² | 201 | 79863 | 3кв
475 | ул. Карбышева, д.9(подвал) | утепление наружных стен | м² | 446 | 64670 | 3кв |  | 1655.15
476 | жилой фонд ГП "ЖЭУ-1,2,3,4,6" | утепление наружных стен | м² | 313 | 45754 | 2кв
477 | ИТОГО |  |  | 1855 | 269344
478 | п.1.7 Прочие общестроительные работы |  |  |  | 1926318
479 | п.1.7. 1 | Ремонт входных групп
480 | УЛ. 50 ЛЕТ Победы, д.21 п.1-3 | Ремонт входных групп | шт | 3 | 19268 | 3кв
481 | ул. Героев 120-й дивизии, д.44, д.46 | Ремонт входных групп | шт | 4 | 15021 | 3кв
482 | ул. 50 лет Победы, д.23 п.1-6 | Ремонт входных групп, крылец | шт | 6 | 19396 | 1кв
483 | ул. Стариновская, д.21 п.1 | ремонт входных групп, козырька | шт | 1 | 5163 | 1кв
484 | ул.Славинского,37 п.1-4 | Ремонт входных групп | шт | 2 | 14000 | 1кв
485 | ул. Садовая, д.6 п.5, д.8 п.1, д.9 п.3, ул. Водолажского, д.8 п.1 | ремонт входных групп, крылец | шт | 4 | 12147 | 1кв
486 | ул. Садовая, д.6а, п.1,2 | Ремонт входных групп | шт | 2 | 17000 | 3кв
487 | ул. Калиновского, д.72 п.6 | Ремонт входных групп | шт | 1 | 2081 | 1кв
488 | ул.Седых, 56 (3,5 подъезд) | Ремонт входных групп | шт | 2 | 4162 | 2кв
489 | ул.Седых, 62 (4,6 подъезд) | Ремонт входных групп | шт | 2 | 4162 | 3кв
490 | пр. Независимости, д.151/1 | Ремонт входных групп | шт | 2 | 4162 | 1кв
491 | ул. Тикоцкого, д.50/2 п.3, ул. Калиновского, д.32 п.1-3,8, ул. Чернышевского, д.4 п.1-4, ул. Руссиянова, д.18 п.11,12 | Ремонт входных групп | шт | 11 | 24517 | 3кв
492 | ул. Парниковая, д.5 п.1,2,3,4, ул. Логойский тракт, д.28/3 п.1-3, ул. Седых, д.44 п.6 | Ремонт входных групп | шт | 8 | 45615 | 3кв | 45572.93
493 | ул. Волгоградская, д.21,25 | Ремонт входных групп, крылец | шт | 8 | 13310 | 2кв
494 | ул. Калиновского, д.53/1 п.1-6, д.60 п.1-4 | Ремонт входных групп | шт | 4 | 31000 | 3кв
495 | ул. Логойский тракт д.2, д.4, д.6, д.8 | Ремонт входных групп | шт | 8 | 51266 | 3КВ
496 | Уручская 5а п1-2 | ремонт входных групп | шт | 2 | 4162 | 1кв
497 | Острошицкая 5 п1-6 | ремонт входных групп | шт | 6 | 12486 | 2кв
498 | Ложинская 17 | ремонт входных групп | шт | 5 | 10405 | 2кв
499 | Гинтовта 32 п1-6 | ремонт входных групп | шт | 6 | 12486 | 2кв
500 | Шафарнянская 14 п1-8 | ремонт входных групп | шт | 8 | 16648 | 3кв
501 | ул. Шафарнянская, д.2а п.1 | ремонт входных групп | шт | 1 | 2774 | 1кв
502 | Городецкая 62 п1-4 | ремонт входных групп | шт | 4 | 8324 | 2кв
503 | Городецкая 60 п1 | ремонт входных групп | шт | 1 | 2081 | 3кв
504 | Городецкая 34 п1-3 | ремонт входных групп | шт | 3 | 6243 | 1кв
505 | Независимости,182 п 1-7 | ремонт входных групп | шт | 7 | 14567 | 3кв
506 | Никифорова,41 п1-3 | ремонт входных групп | шт | 3 | 6243 | 1кв
507 | Гинтовта 8 п1-2 | ремонт входных групп | шт | 2 | 4162 | 3кв
508 | Гинтовта 18 п1-10 | ремонт входных групп | шт | 10 | 20810 | 2кв
509 | Гинтовта 44 | ремонт входных групп | шт | 12 | 24972 | 3кв
510 | ул. Никифорова , д.4 | ремонт входных групп | шт | 2 | 7558 | 3кв | 7543.71
511 | ул. Руссиянова, д.24 | ремонт входных групп | шт | 12 | 7600 | 3кв
512 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | Ремонт входных групп | шт | 21 | 77915 | 3кв
513 | пр. Независимости, д.168/3 п.4 | ремонт входных групп | шт | 1 | 2081 | 3кв
514 | пр. Независимости, д.168/1 п.2 | ремонт входных групп | шт | 1 | 2120 | 3кв |  | 204.38
515 | ИТОГО |  |  | 178 | 370457
516 | п.1.7.2. | Ремонт отмостки
517 | ул. 50лет Победы, д.5/1 | Ремонт отмостки | м 2 | 10 | 710 | 3кв
518 | ул.Основателей, д.13 | Ремонт отмостки | м 2 | 10 | 710 | 2кв
519 | ул.Гуртьева, д.24 | Ремонт отмостки | м 2 | 20 | 1420 | 2кв
520 | ул.Садовая, 6а | Ремонт отмостки | м 2 | 30 | 2130 | 3кв
521 | ул.Садовая 6 | Ремонт отмостки | м 2 | 20 | 1420 | 2кв
522 | ул. Героев 120 Дивизии, 16 | Ремонт отмостки | м 2 | 10 | 710 | 2кв
523 | ул.Садовая, 12 | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 2130 | 2кв
524 | ул.Садовая, 4 | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 2130 | 3кв
525 | ул.Героев 120 дивизии, 27 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 710 | 2кв
526 | ул.Садовая, 20 | Ремонт отмостки | м2 | 30 | 2130 | 2кв
527 | ул. Героев 120 Дивизии, 14 | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 710 | 2кв
528 | ул. Почтовая, 4 | Ремонт отмостки | м2 | 15 | 1065 | 3кв
529 | ул.Славинского,23 (2 и 3 подъезд) | Ремонт отмостки | м2 | 20 | 1420 | 3кв
530 | ул.Славинского,37 (7 подъезд) | Ремонт отмостки | м2 | 10 | 710 | 2кв
531 | ул.Тикоцкого,6 п 1-2 | Ремонт отмостки | м2 | 5 | 355 | 2кв
532 | ул.Тикоцкого,10 п 1-3 | Ремонт отмостки | м2 | 5 | 355 | 3кв
533 | ул.Волгоградская, 49 | Ремонт отмостки | м² | 13 | 923 | 2кв
534 | ул.Волгоградская, 51 | Ремонт отмостки | м² | 8 | 568 | 2кв
535 | ул.Волгоградская, 57 | Ремонт отмостки | м² | 10 | 710 | 3кв
536 | ул.Волгоградская, 63 | Ремонт отмостки | м² | 9 | 639 | 2кв
537 | ул. Стариновская, д.15 п.3 | Ремонт отмостки | м² | 25 | 1775 | 2кв
538 | ул.Калинина, д.20 | Ремонт отмостки | м² | 15 | 1065 | 3кв
539 | ул. Уручская 5а | Ремонт отмостки | м² | 40 | 2840 | 2кв
540 | ул. Уручская 5 | Ремонт отмостки | м² | 25 | 1775 | 2кв
541 | ул. Уручская 3 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 2840 | 3кв
542 | ул. Острошицкая 23 | Ремонт отмостки | м² | 90 | 6390 | 2кв
543 | ул. Острошицкая 21 | Ремонт отмостки | м² | 30 | 2130 | 2кв
544 | ул. Острошицкая 17 | Ремонт отмостки | м² | 20 | 1420 | 3кв
545 | ул. Острошицкая 15 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 2840 | 2кв
546 | ул. Острошицкая 13 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 2840 | 2кв
547 | ул. Острошицкая 5 | Ремонт отмостки | м² | 50 | 6390 | 3кв
548 | пр. Независимости, д.72а, д.100 д.91, ул. Стариновская, д.15, ул. Калиновского, д.91, ул. Волгоградская, д.3, ул. Калинина, д.20 | Ремонт отмостки | м² | 305 | 59917 | 3кв
549 | пр.Независимости 100 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 2840 | 2кв
550 | пр. Независимости 180 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 2840 | 2кв
551 | пр. Независимости 191Б | Ремонт отмостки | м² | 40 | 2840 | 2кв
552 | ул. Гинтовта36 | Ремонт отмостки | м² | 40 | 2840 | 2кв
553 | ул. Гинтовта32 | Ремонт отмостки | м² | 80 | 5680 | 2кв
554 | ул. Шафарнянская 14 | Ремонт отмостки | м² | 60 | 4260 | 3кв
555 | ул. Шафарнянская 2а | Ремонт отмостки | м² | 25 | 1775 | 2кв
556 | Шафарнянская 2 | Ремонт отмостки | м² | 85 | 6035 | 2кв
557 | Городецкая 58 | Ремонт отмостки | м² | 30 | 2130 | 3кв
558 | Городецкая 34 | Ремонт отмостки | м² | 20 | 1420 | 2кв
559 | Никифорова 9 | Ремонт отмостки | м² | 35 | 2485 | 2кв
560 | Руссиянова 42 | Ремонт отмостки | м² | 63 | 4473 | 3кв
561 | Руссиянова 44 | Ремонт отмостки | м² | 63 | 4473 | 2кв
562 | Руссиянова 30/2 | Ремонт отмостки | м² | 63 | 4473 | 2кв
563 | Руссиянова д. 3 корпус 1 | Ремонт отмостки | м² | 169 | 32623 | 2кв
564 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | Ремонт отмостки | м² | 10 | 115000 | 3кв
565 | Шугаева д. 3 корпус 3 | Ремонт отмостки | м² | 57 | 4047 | 2кв
566 | Шугаева д. 3 корпус 4 | Ремонт отмостки | м² | 59 | 4544 | 3кв
567 | ИТОГО |  |  | 1810 | 128464
568 | п.1.7.3. Ремонт, замена оконных и дверных заполнений
569 | ул.50лет Победы, д.5/1 | замена металлических дверей | м2 | 1.89 | 1007.37 | 3кв
570 | ул.Гуртьева, д.20 | замена металлических дверей | м2 | 4 | 2132 | 1кв
571 | ул. Садовая, д.20 | ремонт выхода на кровлю | м2 | 1.89 | 1007.37 | 1кв
572 | ул. Садовая, д.14 п.1 | ремонт выхода на кровлю | м2 | 1.89 | 1007.37 | 1кв
573 | ул.Калиновского, 28 (1-4 подъезд) | замена металлических дверей | м2 | 4 | 2132 | 1кв
574 | ул.Калиновского, 30 (1-4 подъезд) | замена металлических дверей | м2 | 4 | 2132 | 3кв
575 | ул.Калиновского, 32 (1-8 подъезд) | замена металлических дверей | м2 | 8 | 4264 | 1кв
576 | ул.Калиновского,54/2 п 1 | замена металлических дверей | м2 | 2 | 1066 | 4кв
577 | ул.Калиновского,82/1 п 1 | замена металлических дверей | м2 | 3 | 1599 | 2кв
578 | ул.Калиновского,82/2 п 1 | замена металлических дверей | м2 | 3 | 1599 | 3кв
579 | ул.Калиновского, 28 (1-4 подъезд) | замена оконных блоков | м2 | 8 | 4264 | 4кв
580 | ул.Калиновского, 30 (1-4 подъезд) | замена оконных блоков | м2 | 1.89 | 1007.37 | 1кв
581 | ул.Макаёнка, 14а ТУ | замена металлических дверей | м2 | 1.89 | 1007.37 | 1кв
582 | ул.К.Чорного 4 ,п.2-водомер | замена металлических дверей | м2 | 1.89 | 1007.37 | 3кв
583 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт заполнений дверных проемов и люков | м2 | 5.98 | 47000 | 3кв
584 | ул. Руссиянова, д.29/2, п.1 (эт.5-9), ул. Шугаева, д.13/1 п.3, д.23/2 п.7 | Замена дверных и оконных проемов | шт | 8 | 16596 | 3кв
585 | пер.К.Чорного 11 | Замена оконных блоков (слуховые) | м2. | 4 | 2132 | 1кв
586 | ул.Волгоградская 21б | Замена оконных блоков (слуховые) | м2 | 1.5 | 799.5 | 2кв
587 | ул.Волгоградская 39 | Замена оконных блоков (слуховые) | м2 | 6.2 | 3304.6 | 3кв
588 | ул.Волгоградская 39а | Замена оконных блоков (слуховые) | м2 | 6.2 | 3304.6 | 4кв
589 | ул.Волгоградская 27 | Замена оконных блоков (слуховые) | м2 | 6.2 | 3304.6 | 1кв
590 | ул.Волгоградская 27а | замена металлических дверей | м2 | 6.2 | 3304.6 | 1кв
591 | Уручская 13 (подвал) | замена металлических дверей | м2 | 2 | 1066 | 1кв
592 | Гинтовта 36 | замена металлических дверей | м2 | 9 | 4797 | 3кв
593 | Независимости,181 п.1 на незад.лестнице | замена металлических дверей | м2 | 2.8 | 1492.4 | 1кв
594 | Шафарнянская,14 п 1-8 т/этаж | замена металлических дверей | м2 | 8 | 4264 | 2кв
595 | Гинтовта,8 тех этаж и кровля | замена металлических дверей | м2 | 5 | 2665 | 2кв
596 | Гинтовта,6 п 1-6 тех этаж | замена металлических дверей | м2 | 6 | 3198 | 3кв
597 | Гинтовта,4 п 1-8 тех этаж | замена металлических дверей | м2 | 6 | 3198 | 4кв
598 | Стариновская,4 п 1-19 т/этаж | замена металлических дверей | м2 | 1.89 | 2077 | 1кв
599 | Никифорова,23 т.у. | замена металлических дверей | м2 | 1 | 533 | 4кв
600 | Городецкая,66 МОП | замена металлических дверей | м2 | 5.2 | 2771.6 | 4кв
601 | Никифорова 8 | замена металлических дверей | м2 | 3.6 | 2077 | 4кв
602 | Никифорова 11 | замена металлических дверей | м2 | 3.6 | 2077 | 1кв
603 | Никифорова 15 | замена металлических дверей | м2 | 4.2 | 3039 | 1кв
604 | Никифорова 21 | замена металлических дверей | м2 | 9.8 | 3256 | 1кв
605 | ИТОГО |  |  | 150 | 79966
606 | п.1.7.4. ДРУГИЕ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
607 | Садовая, 8 п.1-3 | Ремонт выход на кровлю | м2 | 30 | 12900 | 1кв
608 | Садовая, 10 п.1-3 | Ремонт выход на кровлю | м2 | 30 | 12900 | 1кв
609 | Садовая, 20 п.1-4 | Ремонт выход на кровлю | м2 | 30 | 12900 | 3кв
610 | ул. Садовая, д.14, д.20 | Ремонт выхода на кровлю | м2 | 120 | 63668 | 2кв
611 | Стариновская, 11 п.1 | Ремонт оголовка вентшахты | м2 | 16 | 6880 | 2кв
612 | ул. Калиновского, д.23а | Ремонт вентшахты | м2 | 10 | 9447 | 2кв
613 | ул. Стариновская, д.25, д.27, д. 31 | Ремонт вентшахты | м2 | 152 | 56103.62 | 3кв
614 | Стариновская, 31 | Замена оголовка вентканала | шт | 2 | 680 | 4кв
615 | Стариновская, 27 | Ремонт крыльца | шт | 3 | 1020 | 1кв
616 | Садовая, 8 под. 3 | Ремонт крыльца | м2 | 15 | 5100 | 4кв
617 | Садовая, 6 под.1 | Ремонт вкрыльца | м2 | 15 | 5100 | 1кв
618 | Пономарева, 7 под. 1,2 | Ремонт крыльца | м2 | 40 | 13600 | 1кв
619 | Садовая, 6а под.2 | разрушение оголовков вент.каналов,отсутствие козырьков | м2 | 15 | 5100 | 3кв
620 | ул.Калиновского,45 п 1,2 | отсутствие козырьков на оголовках | шт | 16 | 5440 | 1кв
621 | ул.Калиновского,81 п 1 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | шт | 3 | 1020 | 2кв
622 | ул.Калиновского,5 (кв.5,12,15,26) | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 40 | 13600 | 2кв
623 | ул.Калиновского,9 (кв.5-13) | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 20 | 6800 | 3кв
624 | ул.Калиновского,15 (кв.71,72,19,40,55,56,32,50,78,79,80) | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 20 | 6800 | 4кв
625 | ул.Калиновского,17 п 1,6 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 20 | 6800 | 1кв
626 | ул.Калиновского,19 п 2,3 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 20 | 6800 | 4кв
627 | ул. Руссиянова, д.21 п.1 | устройство пандуса | м² | 21 | 9388 | 1кв
628 | ул.Калиновского,35 п 1,4 | ремонт вентиляционных шахт | м² | 40 | 13600 | 1кв
629 | ул.Калиновского,37 п 1,4 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 40 | 13600 | 2кв
630 | ул.Калиновского, 41 п 1 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 20 | 6800 | 2кв
631 | ул.Калиновского,43 п 1,3 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 40 | 13600 | 3кв
632 | Логойский тр-т, 28/2 п 1,3 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 40 | 13600 | 4кв
633 | Логойский тр-т, 28/3 п 1,2,3 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 20 | 6800 | 1кв
634 | Логойский тр-т, 30/1 п 5,3 | разрушение выходов на кровлю ("кукушек") | м² | 40 | 16000 | 4кв
635 | Логойский тр-т, 30/3 п 2,4 | Ремонт крылец | м² | 20 | 8000 | 1кв
636 | ул.Калиновского,32 (1-3 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 19.5 | 7800 | 1кв
637 | ул.Калиновского,30 (3,4 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 13.06 | 5224 | 3кв
638 | ул.Калиновского,28 (1,2,3,4 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 15.79 | 6316 | 1кв
639 | ул.Славинского,23 (1,2 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 11.03 | 4412 | 2кв
640 | ул.Калиновского,53/2 (5,6 подъезд, 4 подъем) | Ремонт крылец | м2 | 18 | 7200 | 2кв
641 | ул.Калиновского, 61 (3,6,7 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 36 | 14400 | 3кв
642 | ул.Калиновского, 69 (4,5,6,8 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 48 | 19200 | 4кв
643 | ул.Калиновского,73/1 (3,4,5 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 36 | 14400 | 1кв
644 | ул.Калиновского,73/2 (2,3,4 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 36 | 14400 | 4кв
645 | ул.Карбышева, д.1/2 п.1 | Ремонт крылец | м2 | 36 | 14400 | 1кв
646 | ул.Седых,60 (4,5,6,7 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 48 | 19200 | 1кв
647 | ул.Седых,62 (4,6 подъезд) | Ремонт крылец | м2 | 24 | 9600 | 3кв
648 | ул.Калиновского,60 (1-4 подъезд) | Ремонт крылец | шт | 4 | 1600 | 2кв
649 | ул. Тикоцкого, д.50/2 п.3 | замена деревянной конструкции выхода на кровлю | м2 | 15 | 6000 | 3кв
650 | ул. Я.Коласа, д.50/3 п.1-4 | ремонт желобов | м.п. | 175 | 28681 | 1кв | 28558.73 | 742.94
651 | ул.Кедышко, 3 п.2,3 | Замена желобов | м.п. | 60 | 24000 | 1кв
652 | ул.Я.Коласа 50 к.3 со двора | ремонт крыльца | м.п. | 100 | 40000 | 4кв
653 | ул.Волгоградская, 25 п.1,2 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 1кв
654 | ул.Волгоградская, 17 п.1,2,3 | ремонт крыльца | шт. | 3 | 1200 | 1кв
655 | ул.Волгоградская, 15а п.3 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 400 | 3кв
656 | ул. Я.Коласа, д.50/3 п.1-4 | ремонт желобов | м.п. | 175 | 13783 | 1кв | 13673.7
657 | ул.Волгоградская, 41 п.1, 2 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 2кв
658 | ул.Волгоградская, 27а п.1 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 400 | 2кв
659 | ул.Волгоградская, 27 п.2, 3 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 3кв
660 | ул.Кнорина, 15 п.1 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 400 | 4кв
661 | ул.Логойский тракт, 28/2 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 1кв
662 | ул. Я.Коласа, д.30, ул. Сурганова, д.30, ул. К.Чорного, д.31 п.1-4 | ремонт крыльца, вход в подсобное помещение, входных групп | м2 | 622 | 61503 | 2кв
663 | ул.Логойский тракт, 6 п.1, 2 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 1кв
664 | ул.Логойский тракт, 8 п.1, 2 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 1кв
665 | ул. К.Туровского, д.4 П.1-3 | ремонт крыльца | шт. | 3 | 58000 | 3КВ
666 | ул. Новгородская, д.7 | ремонт крыльца | шт. | 4 | 1600 | 1кв
667 | ул. Краснозвездная, д.14 п.3 | ремонт крыльца | шт. | 5 | 8800 | 2кв
668 | ул. Логойский тракт, д.2 | ремонт крыльца | шт. | 6 | 7800 | 2кв
669 | ул. Парниковая, д.3/3 | ремонт крыльца | шт. | 7 | 8800 | 3кв
670 | ул. Руссиянова, д.18 п.1 | ремонт крыльца | шт. | 1 | 400 | 4кв
671 | ул.К.Чорного 10 п.1,п.2 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 1кв
672 | ул.К.Чорного 12 п.1,п.2 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 4кв
673 | ул.К.Чорного 14 п.1 | ремонт крыльца | шт. | 2 | 800 | 1кв
674 | ул.К.Чорного 4 п.1,2 | ремонт крыльца | шт. | 4 | 1600 | 1кв
675 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт оголовков вентшахт | шт. | 71 | 177959 | 3кв
676 | ул.Кедышко, 23а п.1-4 | ремонт вент.оголовков | м2 | 40 | 16000 | 1кв
677 | ул.Волгоградская, 9 | ремонт вент.оголовков | м2 | 32 | 12800 | 2кв
678 | ул.Волгоградская, 3 между п.1-2 | ремонт вент.оголовков | м2 | 10 | 4000 | 2кв
679 | ул.Волгоградская, 31 п.1 | ремонт вент.оголовков | м2 | 10 | 4000 | 3кв
680 | пр.Независимости 93 | ремонт вент.оголовков | м2 | 50 | 20000 | 4кв
681 | ул.Калинина 30 | ремонт вент.оголовков | м2 | 40 | 16000 | 1кв
682 | ул.К.Чорного 33б | оштукатуривание | м2 | 15 | 6000 | 4кв
683 | ул.К.Чорного 7 | оштукатуривание | м2 | 7 | 2800 | 1кв
684 | ул.К.Чорного 10 | оштукатуривание | м2 | 16 | 6400 | 1кв
685 | ул.К.Чорного 6 | ремонт вент.оголовков с востановлением кирпичной кладки | м2 | 7 | 6800 | 3кв
686 | ул.К.Чорного 18 | ремонт вент.оголовков с востановлением кирпичной кладки | м2 | 7 | 6800 | 1кв
687 | ул.Чернышевского 11а | ремонт вент.оголовков | м2 | 7 | 6800 | 2кв
688 | пр.Независимости 85к.11 |  | м2 | 6 | 5400 | 2кв
689 | Уручская 13 п1,2 | ремонт крыльца | м2 | 20 | 8000 | 3кв
690 | Уручская 8 п1-8 | ремонт крыльца | м2 | 57 | 13798 | 3кв
691 | Уручская 5а | ремонт крыльца | м2 | 15 | 6000 | 1кв
692 | Уручская 4 п1-4 | ремонт крыльца | м2 | 70 | 28000 | 4кв
693 | Уручская 2 п1-6 | ремонт крыльца | м2 | 60 | 24000 | 1кв
694 | Острошицкая 23 п1-7 | ремонт крыльца | м2 | 35 | 14000 | 1кв
695 | Острошицкая 21 п1,2 | ремонт крыльца | м2 | 15 | 6000 | 3кв
696 | Острошицкая 17 п1-5 | ремонт крыльца | м2 | 50 | 20000 | 1кв
697 | Острошицкая 11 п1-8 | ремонт крыльца | м2 | 55 | 22000 | 2кв
698 | Острошицкая 5 п1-6 | ремонт крыльца | м2 | 40 | 16000 | 2кв
699 | Ложинская 19 п1-8 | ремонт крыльца | м2 | 70 | 28000 | 3кв
700 | Городецкая 5 п1-2 | ремонт крыльца | м2 | 20 | 8000 | 4кв
701 | Городецкая 3 п1-5 | ремонт крыльца | м2 | 40 | 16000 | 1кв
702 | Городецкая 2 п1-6 | ремонт крыльца | м2 | 50 | 20000 | 4кв
703 | Шафарнянская 6 п1-3 | ремонт крыльца | м2 | 20 | 8000 | 1кв
704 | Шафарнянская 3 | ремонт крыльца | м2 | 20 | 8000 | 1кв
705 | Шафарнянская 2а | ремонт крыльца | м2 | 30 | 12000 | 3кв
706 | Шафарнянская 2 п1-8 | ремонт крыльца | м2 | 80 | 32000 | 1кв
707 | Городецкая 62 п1-4 | ремонт крыльца | м2 | 40 | 16000 | 2кв
708 | Городецкая 58 п1-11 | ремонт крыльца | м2 | 110 | 44000 | 2кв
709 | Городецкая 38 п1-7 | ремонт крыльца | м2 | 70 | 28000 | 3кв
710 | Городецкая 32 п1-7 | ремонт крыльца | м2 | 70 | 28000 | 4кв
711 | Гинтовта 18 п1-6 | ремонт крыльца | м2 | 100 | 40000 | 1кв
712 | Гинтовта 6 п1-6 | ремонт крыльца | м2 | 60 | 24000 | 4кв
713 | Гинтовта 8 п1,2 | ремонт крыльца | м2 | 20 | 8000 | 1кв
714 | РУССИЯНОВА 10 п2 | ремонт крыльца | м2 | 15 | 6000 | 1кв
715 | Никифорова 39 п1,3 | ремонт крыльца | м2 | 20 | 8000 | 3кв
716 | Никифорова 25 п1,2 | ремонт крыльца | м2 | 30 | 12000 | 1кв
717 | Никифорова 23 п3 | ремонт крыльца | м2 | 15 | 6000 | 2кв
718 | Гинтовта д.10 п.1,2 | ремонт крыльца | м2 | 12 | 1481 | 1кв |  | 36.6
719 | Стариновская 4 п7 | ремонт крыльца | м2 | 15 | 6000 | 3кв
720 | Независимости 182 п2 | Замена зонтов на кровле | м2 | 15 | 6000 | 4кв
721 | Острошицкая 15 | Замена зонтов на кровле | шт. | 3 | 1200 | 1кв
722 | Городецкая,5 | Замена зонтов на кровле | шт. | 6 | 2400 | 4кв
723 | Стариновская,4 п. 1-19 | Замена зонтов на кровле | шт. | 19 | 7600 | 1кв
724 | Никифорова,35 п.1,2 | Замена зонтов на кровле | шт. | 2 | 800 | 1кв
725 | Никифорова,33 п.1,2 | Замена зонтов на кровле | шт. | 2 | 800 | 3кв
726 | Никифорова,31 п.1,2 | Замена зонтов на кровле | шт. | 2 | 800 | 1кв
727 | Никифорова23 п.1,2,3 | Замена зонтов на кровле | шт. | 3 | 1200 | 2кв
728 | Руссиянова,12 п. 1-10 | Установка шиберов в м/к | шт. | 10 | 4000 | 2кв
729 | Гинтовта,36 п.1-6 | Установка шиберов в м/к | шт. | 6 | 2400 | 3кв
730 | Городецкая 10 п1,2 | Установка шиберов в м/к | шт. | 2 | 800 | 4кв
731 | Гинтовта 24 | ремонт пола в м/к | шт. | 4 | 1600 | 1кв
732 | Городецкая 2 | ремонт пола в м/к | м2 | 20 | 8000 | 4кв
733 | Городецкая 3 | ремонт пола в м/к | м2 | 20 | 6400 | 1кв
734 | Городецкая 5 | ремонт пола в м/к | м2 | 10 | 3200 | 1кв
735 | Острошицкая 15 | ремонт пола в м/к | м2 | 4 | 1280 | 3кв
736 | Острошицкая 17 | ремонт пола в м/к | м2 | 12 | 3840 | 1кв
737 | Острошицкая 5 | ремонт пола в м/к | м2 | 12 | 3840 | 2кв
738 | Гинтовта 32 | ремонт пола в м/к | м2 | 12 | 3840 | 2кв
739 | Острошицкая 13 | ремонт пола в м/к | м2 | 4 | 1280 | 3кв
740 | Гинтовта 5а | ремонт пола в м/к | м2 | 7 | 2240 | 4кв
741 | Гинтовта 5б | ремонт пола в м/к | м2 | 7 | 2240 | 1кв
742 | Гинтовта 5в | ремонт пола в м/к | м2 | 7 | 2240 | 4кв
743 | Шафарнянская 2 п7,8 | ремонт пола в м/к | м2 | 8 | 2560 | 1кв
744 | Шафарнянская 6 | ремонт пола в м/к | м2 | 12 | 3840 | 1кв
745 | Независимости 182 | ремонт пола в м/к | м2 | 9 | 2880 | 3кв
746 | Никифорова 23 | ремонт пола в м/к | м2 | 8 | 2560 | 1кв
747 | Никифорова 25 | ремонт пола в м/к | м2 | 5 | 3690 | 2кв
748 | Никифорова 31 | ремонт пола в м/к | м2 | 6 | 4960 | 2кв
749 | Никифорова 33 | ремонт пола в м/к | м2 | 6 | 1920 | 3кв
750 | Никифорова 35 | ремонт пола в м/к | м2 | 6 | 1920 | 4кв
751 | Никифорова 39 | ремонт пола в м/к | м2 | 5 | 1600 | 1кв
752 | Никифорова 41 | ремонт пола в м/к | м2 | 5 | 1600 | 4кв
753 | Руссиянова 12 | ремонт пола в м/к | м2 | 12 | 3840 | 1кв
754 | Руссиянова 10 | ремонт пола в м/к | м2 | 10.8 | 3456 | 1кв
755 | Стариновская 4 | ремонт крыльца | м2 | 7 | 2240 | 3кв
756 | Шугаева д. 7 | ремонт крыльца | м2 | 52 | 9310 | 1кв
757 | Шугаева д. 11 | ремонт крыльца | м2 | 52 | 16640 | 2кв
758 | Руссиянова д. 3, корпус 1 | ремонт крыльца | м2 | 124 | 25493 | 2кв
759 | Руссиянова д. 25 | ремонт крыльца | м2 | 7 | 2240 | 3кв
760 | Руссиянова д. 13, корпус 3 (под-д 1, 2) | установка зонтика вент.шахт | шт. | 2 | 640 | 4кв
761 | Шугаева 13, кор. 1, (под-д 1, 2, 8, 9, 10) | установка зонтика вент.шахт | шт. | 5 | 1600 | 1кв
762 | Шугаева 21, кор. 2 | установка шибера | шт. | 2 | 2640 | 4кв
763 | Руссиянова д.15 | установка шибера | шт. | 2 | 2640 | 2кв
764 | Шугаева д. 23 ,корп.2 | установка шибера | шт. | 1 | 1320 | 3кв
765 | Шугаева д. 21 ,корп.2 | ремонт металлического ограждения | шт. | 1 | 1320 | 4кв
766 | ул. Шугаева, д.3/2 п.2 | ремонт металлического ограждения | шт. | 1 | 1320 | 4кв
767 | ул. Руссиянова, д.13/2 п.3,5, д.18 п.18, д.3/1 п.3, ул. Никифорова, д.17 п.8, ул. Шугаева, д.21/1 п.1 | устройство поручней | шт | 6 | 2096 | 2кв
768 | ИТОГО |  |  |  | 1347431
769 | п.2 РЕМОНТ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТРУБОПРОВОДОВ, ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ |  |  |  | 4386973
770 | п.2.1. Отопление
771 | ГП "ЖЭУ №1" (согласно расшифровке) | ремонт СО | м.п. | 45 | 39000 | 2кв
772 | Садовая, 4 | ремонт СО | м.п. | 45 | 12420 | 2кв
773 | ул.Гуртьева, 22 | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 1кв
774 | ул. Седых, д.34, ул. Славинского, д.41 | ремонт СО (замена РПД) | шт | 10 | 2760 | 3кв
775 | ул. Калиновского, д.91, д.69, д.57/1, д.7, д.23а | ремонт СО (замена насосов) | шт | 1 | 276 | 3кв
776 | пр Независимости, д.151/1 п.4, ул. Калиновского, д.42 п.3, д.58 п.4, д.75, д.99,д.43, ул. Тикоцкого, д.46/1,д.42,д.34/2 | ремонт СО | мп | 20 | 5520 | 4кв
777 | ул. Славинского, д.39 | ремонт СО | мп | 15 | 1300 | 2кв
778 | ул.Калиновского,54/1 п 1 | ремонт СО | мп | 35 | 9660 | 2кв
779 | ул.Калиновского,54/2 п 1 | ремонт СО | мп | 25 | 6900 | 2кв
780 | ул. Калиновского, д.99, д.75, д.58, д.42, ул. Седых, д.48, ул. Тикоцкого, д.42, д.34/1 | ремонт СО (замена насосов) | шт | 6 | 21922 | 1кв | 21896.84
781 | ул.Калиновского,56 п 3 | ремонт СО | мп | 30 | 8280 | 3кв
782 | ул. Карбышева, д.1/3 (незадымляемая лестница) | ремонт СО | мп | 88 | 4000 | 3кв | 3890.28
783 | пр.Независимости д.135 п 5 | ремонт СО | мп | 20 | 5520 | 4кв
784 | пр.Независимости д.137/2 п 1 | ремонт СО | мп | 25 | 6900 | 2кв
785 | пр.Независимости д.139 п 2 | ремонт СО | мп | 20 | 5520 | 2кв
786 | пр.Независимости д.123/2 | ремонт СО | мп | 10 | 440 | 1кв
787 | ГП "ЖЭУ №2" (согласно расшифровке) | ремонт СО | мп | 120 | 91110 | 3кв
788 | пр.Независимости д.147/1 п 6 | ремонт СО | мп | 40 | 11040 | 1кв
789 | пр.Независимости д.149 п 3 | ремонт СО | мп | 20 | 5520 | 3кв
790 | пр.Независимости д.151/1 п 1 | ремонт СО | мп | 40 | 11040 | 3кв
791 | пр.Независимости д.151/2 п 1 | ремонт СО | мп | 30 | 8280 | 4кв
792 | ул.Седых д.58 под.3 | Замена отопительного прибора | шт | 1 | 276 | 2кв
793 | ул.Тикоцкого 50/1 под.5 | Замена отопительного прибора | шт | 1 | 276 | 2кв
794 | ул.Седых д.62 под.3 | Замена отопительного прибора | шт | 1 | 276 | 1кв
795 | ул.Калиновского д.85,кв.6 | Замена отопительного прибора | шт | 1 | 276 | 3кв
796 | ул.Калиновского д.14, под.6 | Замена отопительного прибора | шт | 1 | 276 | 3кв
797 | Логойский тр-т д.26 ,кв.120 | Замена отопительного прибора | шт | 1 | 276 | 4кв
798 | ул.Славинского д.43,кв.24 | Замена отопительного прибора | шт | 1 | 276 | 2кв
799 | ул.Седых д.22,кв.19 | ремонт СО | шт | 1 | 276 | 2кв
800 | ул.Кедышко, 23а | ремонт СО | м.п. | 12 | 3312 | 1кв
801 | ул.Кедышко, 23 | ремонт СО | м.п. | 10 | 2760 | 3кв
802 | пр-д Чайковского, 4 | ремонт СО | м.п. | 5 | 1380 | 1кв
803 | ул.Макаёнка, 5 | ремонт СО | м.п. | 8 | 2208 | 3кв
804 | ул.Макаёнка, 13а | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 3кв
805 | ул.Макаёнка, 13б | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 4кв
806 | ул.Макаёнка, 14а | ремонт СО | м.п. | 17 | 4692 | 4кв
807 | ул.Макаёнка, 15а | ремонт СО | м.п. | 35 | 9660 | 2кв
808 | ул.Макаёнка, 15в | ремонт СО | м.п. | 40 | 11040 | 2кв
809 | ул. Кнорина, д.13 (раскопки) | ремонт СО | м.п. | 40 | 2601 | 1кв | 2579.39 | 65.88
810 | ул. Кнорина, д.15 п.2, кв.24 | ремонт СО | м.п. | 14 | 1261 | 1кв | 1255.45
811 | ул.Парниковая, 3к.2 | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 4кв
812 | ул.Парниковая, 3к.3 | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 4кв
813 | ул.Парниковая, 5 | ремонт СО | м.п. | 25 | 6900 | 2кв
814 | ул.Парниковая, 7 | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 2кв
815 | ул.Парниковая, 9 | ремонт СО | м.п. | 15 | 4140 | 2кв
816 | ул.Парниковая, 11 | ремонт СО | м.п. | 40 | 11040 | 2кв
817 | ул.Парниковая, 17а | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 1кв
818 | ул. Парниковая, д.19а, ул. Филимонова, д.29 | ремонт СО (замена наружных участков) | м.п. | 89 | 25855 | 1кв | 25687.81 | 647.19
819 | ул.Филимонова, 31 | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 3кв
820 | ул.Ботаническая 3 | ремонт СО | м.п. | 35 | 9660 | 1кв
821 | ул.Ботаническая 5 | ремонт СО | м.п. | 35 | 9660 | 3кв
822 | ул.Ботаническая 7А | ремонт СО | м.п. | 35 | 9660 | 3кв
823 | ул.П.Бровки 32а | ремонт СО | м.п. | 10 | 2760 | 4кв
824 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт СО | м.п. | 80 | 108000 | 3кв
825 | ул.Козлова 15 | ремонт СО | м.п. | 25 | 6900 | 2кв
826 | ул.Козлова 19 | ремонт СО | м.п. | 30 | 8280 | 2кв
827 | ул.Козлова 23а | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 1кв
828 | ул.Козлова 31 | ремонт СО | м.п. | 40 | 11040 | 3кв
829 | ул.Краснозвездная 14 | ремонт СО | м.п. | 25 | 6900 | 2кв
830 | ул.Краснозвездная 16 | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 1кв
831 | ул.Сурганова 5 | ремонт СО | м.п. | 20 | 5520 | 3кв
832 | ул.Сурганова 16 | ремонт СО | м.п. | 35 | 9660 | 3кв
833 | пр. Независимости, д.92 | ремонт СО (замена насоса) | шт | 1 | 3452 | 1кв | 3430.92
834 | ул.К.Чорного 10 | ремонт СО | м.п. | 65 | 17940 | 4кв
835 | ул.К.Чорного 6 | ремонт СО | м.п. | 35 | 9660 | 4кв
836 | ул.К.Чорного 12 | ремонт СО | м.п. | 70 | 19320 | 2кв
837 | ул.К.Чорного 14 | ремонт СО | м.п. | 65 | 17940 | 2кв
838 | ул.К.Чорного 16 | ремонт СО | м.п. | 35 | 9660 | 2кв
839 | ул.К.Чорного 18 | ремонт СО | м.п. | 70 | 19320 | 2кв
840 | ул.Я.Колоса 30 | ремонт СО | м.п. | 25 | 6900 | 1кв
841 | ул.Я.Коласа 34 | ремонт СО | м.п. | 35 | 9660 | 3кв
842 | ул.Чернышевского 3 | ремонт СО | м.п. | 45 | 12420 | 4кв
843 | ул.Чернышевского 7 | ремонт СО | м.п. | 55 | 15180 | 4кв
844 | ул.Чернышевского 7а | ремонт СО | м.п. | 56 | 15456 | 2кв
845 | ул.Чернышевского 11 | ремонт СО | м.п. | 65 | 17940 | 2кв
846 | ул.Калинина 14 (ТУ1) | ремонт СО и ГВС (замена насосов) | шт | 2 | 7513 | 3кв
847 | ул.Калинина 15а | ремонт СО | м.п. | 30 | 8280 | 2кв
848 | ул.Калинина 19а (раскопки) | ремонт СО | м.п. | 50 | 13800 | 1кв
849 | ул.Калинина 23 | ремонт СО | м.п. | 40 | 11040 | 3кв
850 | ул.Калинина 30 | ремонт СО | м.п. | 45 | 12420 | 4кв
851 | ул.К.Чорного 11 | ремонт СО | м.п. | 50 | 13800 | 4кв
852 | ул.К.Чорного 13 | ремонт СО | м.п. | 40 | 11040 | 2кв
853 | ул.К.Чорного 13а | ремонт СО | м.п. | 80 | 22080 | 2кв
854 | ул.Чернышевского 6 | ремонт СО | м.п. | 25 | 6900 | 2кв
855 | ул.Чернышевского 4 | ремонт СО | м.п. | 40 | 11040 | 2кв
856 | ул.Толбухина 5-5а | ремонт СО | м.п. | 60 | 16560 | 1кв
857 | Уручская 17 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 10 | 2760 | 3кв
858 | Уручская 15 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 10 | 2760 | 4кв
859 | Уручская 13 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 10 | 2760 | 4кв
860 | Уручская 11 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 10 | 2760 | 2кв
861 | Уручская 1 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 10 | 2760 | 2кв
862 | Гинтовта,36 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 15 | 4140 | 2кв
863 | Независимости 185 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 6 | 1656 | 1кв
864 | Независимости 183 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 4 | 1104 | 3кв
865 | Независимости 181 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 2 | 552 | 3кв
866 | Шафарнянская 14 | Установка автоматических развоздушников | шт. | 30 | 8280 | 4кв
867 | Шафарнянская 4 | ремонт СО | м.п. | 13 | 3588 | 4кв
868 | Городецкая д.20 | замена радиаторов в МОП | шт. | 28 | 7728 | 2кв
869 | Гинтовта 10 | замена радиаторов в МОП | шт. | 12 | 3312 | 2кв
870 | Гинтовта 5а | замена радиаторов в МОП | шт. | 1 | 276 | 1кв
871 | ГП "ЖЭУ №4" (согласно расшифровке) | ремонт СО | м.п. | 70 | 118097 | 3кв
872 | Гинтовта,44 | ремонт СО | м.п. | 29 | 8004 | 3кв
873 | Острошицкая 17 | ремонт СО | м.п. | 25 | 6900 | 4кв
874 | Независимости 191А | ремонт СО | м.п. | 95 | 26220 | 4кв
875 | Шафарнянская 4 | ремонт СО | м.п. | 39 | 10764 | 2кв
876 | Шафарнянская 2 | ремонт СО | м.п. | 55 | 15180 | 2кв
877 | Городецкая 66 | ремонт СО | м.п. | 10 | 2760 | 2кв
878 | Гинтовта,8 | ремонт СО | м.п. | 65 | 17940 | 1кв
879 | Гинтовта,24 | ремонт СО | м.п. | 15 | 4140 | 3кв
880 | ул. Никифорова, д.17 (т/у3), д.9 (т/у1), ул. Руссиянова, д.18(т/у 1,5,6), д.32/2 | ремонт СО (замена насосов) | шт | 9 | 38855.72 | 1кв
881 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | ремонт СО | м.п. | 17 | 76129 | 3кв | 42318
882 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | ремонт СО | м.п. | 55 | 20000 | 2кв
883 | ул. Высоцкого, д.1 (ТУ2) | замена насоса на СО | шт | 1 | 3894 | 3кв
884 | Руссиянова 13, кор. 1 | ремонт СО | м.п. | 33 | 9108 | 4кв
885 | Руссиянова 13, кор. 2 | ремонт СО | м.п. | 14 | 5233 | 1кв
886 | итого |  |  | 3149 | 870493
887 | п.2.2. Горячее водоснабжение
888 | ул.Гуртьева, д.12, д.14, д.20, д.24, ул.Путилова, д.3, ул.Садовая, д.11, ул.Фогеля.д.1, ул.Водолажского, д.23, ул. 50 лет Победы, д.1/1, д.19, ул.Героев 120-й дивизии, д.44 | ремонт системы ГВС | м.п. | 40 | 2500 | 2кв
889 | Гуртьева, 16 | ремонт системы ГВС | м.п. | 20 | 2860 | 2кв
890 | Гуртьева, 22 | ремонт системы ГВС | м.п. | 30 | 4290 | 2кв
891 | Почтовая,4 | ремонт системы ГВС | м.п. | 28 | 4004 | 1кв
892 | Садовая, 4 | ремонт системы ГВС | м.п. | 20 | 2860 | 3кв
893 | ул.Славинского, д.8,9,10а,13,17,25,33, ул. Калиновского, д.32,д.74/2,д.23, ул. Тикоцкого, д.20, д.42, пр. Независимости, д.153/2, д.141/2 | ремонт системы ГВС | м.п. | 45 | 6435 | 4кв
894 | ул. Калиновского, д.31, д.73/1, д.69, пр. Независимости, д.137/2, ул. Логойский тракт, д.24 | ремонт системы ГВС | м.п. | 85 | 12155 | 4кв
895 | ул.Седых,д.14,д.22(раскопки) | ремонт системы ГВС | м.п. | 17 | 29218.07 | 4кв
896 | ул.Седых, д.62, д.64 (раскопки) | ремонт системы ГВС | м.п. | 24 | 42500 | 2кв
897 | ул.Калиновского,д.42,д.32,д.74/2,д.23, ул. Славинского, д.8,ул. Тикоцкого, д.20 д.42 п.1, пр. Независимости, д.153/2,д.141/2 | ремонт системы ГВС | м.п. | 70 | 10010 | 2кв
898 | ул. Калиновского, д.93 п.1-4, д.91 п.3-5, д.107 п.1,2,ул. Седых, д.62 п.1, д.56 п.1,2 | ремонт системы ГВС | м.п. | 168 | 39551.5 | 1кв |  | 988.15
899 | ул.Тикоцкого,4 п 1-2 | ремонт системы ГВС | м.п. | 10 | 1430 | 3кв
900 | пер. Калининградский, д.13, кв.4,8,16,20,24,28,32,36,40 | ремонт системы ГВС | м.п. | 52 | 12221 | 1кв | 12189.38
901 | ул.Тикоцкого,46/2 п 1-5 | ремонт системы ГВС | м.п. | 10 | 1430 | 1кв
902 | ул.Калиновского д.35,д.37, д.81, д. 9-15, д.73-75 (раскопки) | ремонт системы ГВС между жилыми домами | м.п. | 198 | 80787 | 3кв |  | 1112.58
903 | ул.Калиновского,д.91, д.93, ул. Седых, д.48, д.50 | ремонт системы ГВС | м.п. | 10 | 80787 | 3кв
904 | ул. Карбышева, д.1/2, ул. Тикоцкого, д.50/1, д.48, д.50/2, д.34/1, д.46/2, ул. Калиновского, д.42/2, д.22, д.40/4, д.75 | ремонт системы ГВС (замена насоса) | шт | 10 | 21342 | 3кв
905 | ул. Калиновского, д. 19, д.23, д.35, д.37 (раскопки) | ремонт системы ГВС | м.п. | 54 | 45000 | 1кв | 44367.81 | 1192.1
906 | ул.Калиновского, 76 п 6 | ремонт системы ГВС | м.п. | 20 | 2860 | 3кв
907 | ул. Калиновского, д.77, д.83, ул. Калиновского, д.57/1, д.59, ул. Калиновского, д.75, д.73 | ремонт системы ГВС | м.п. | 50 | 44566 | 1кв | 44533.48
908 | ул.Калиновского, д.99, д.101 | ремонт системы ГВС | м.п. | 30 | 10383.44 | 3кв
909 | ул. Тикоцкого, д.14, п.4,5,6 | ремонт системы ГВС | м.п. | 320 | 26885 | 3кв
910 | пр.Независимости д.137/2 п 1 | ремонт системы ГВС | м.п. | 25 | 3575 | 2кв
911 | пр.Независимости д.139 п 3, | ремонт системы ГВС | м.п. | 20 | 2860 | 2кв
912 | пр.Независимости д.141/1 п 1 | ремонт системы ГВС | м.п. | 20 | 2860 | 1кв
913 | пр.Независимости д.149 п.1-6 | ремонт системы ГВС | м.п. | 176 | 16557 | 3кв
914 | ул.Кедышко, 14 | ремонт системы ГВС | м.п. | 18 | 2574 | 3кв
915 | пр. Независимости, д.92 п.1-4 | ремонт системы ГВС | м.п. | 112 | 15680 | 3кв
916 | ул.Кедышко, 3а | ремонт системы ГВС | м.п. | 15 | 2145 | 3кв
917 | ул.Кедышко, д.6 п.1-4 (подвал); пер.Калининрадский, д.13 (т/этаж) п.1-3 | ремонт системы ГВС | м.п. | 236 | 28751 | 2кв
918 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт системы ГВС | м.п. | 37 | 3844 | 1кв | 3828.53
919 | ул.Волгоградская, 5 | ремонт системы ГВС | м.п. | 15 | 2145 | 2кв
920 | ул.Волгоградская, 3 | ремонт системы ГВС | м.п. | 20 | 2860 | 2кв
921 | ул.К.Чорного д.13а п.1-3, ул. Чернышевского д.11 | ремонт системы ГВС | м.п. | 461 | 64066 | 2кв
922 | ул.К.Чорного 12 | ремонт системы ГВС | м.п. | 65 | 9295 | 4кв
923 | ул. Волгоградская, д.19а (т/у1), д.39а (т/у1), д.37 (т/у1), д.14а (т/у1, пер. Чайковского, д.4 (т/у1) | ремонт системы ГВС (замена насоса) | шт | 7 | 26485 | 3кв
924 | ул.К.Чорного 16 | ремонт системы ГВС | м.п. | 30 | 4290 | 2кв
925 | ул.К.Чорного 18 | ремонт системы ГВС | м.п. | 75 | 10725 | 1кв
926 | ул.Я.Колоса 30 | ремонт системы ГВС | м.п. | 35 | 5005 | 3кв
927 | ул.Я.Колоса 34 | ремонт системы ГВС | м.п. | 40 | 5720 | 2кв
928 | ул.Чернышевского д.4, ул. К.Чорного, д.11(раскопки) | ремонт системы ГВС | м.п. | 40 | 5720 | 1кв
929 | ул.Чернышевского , д.6 п.1,2 | ремонт системы ГВС | м.п. | 201 | 26445 | 2кв
930 | ул.Чернышевского 11а | ремонт системы ГВС | м.п. | 121 | 16267 | 3кв
931 | ул.Чернышевского 13 | ремонт системы ГВС | м.п. | 36 | 5148 | 3кв
932 | пр.Независимости 72а | ремонт системы ГВС | м.п. | 40 | 5720 | 4кв
933 | пер.К.Чорного 3 | ремонт системы ГВС | м.п. | 80 | 11440 | 4кв
934 | пер. Калининградский, д.13 | ремонт системы ГВС | м.п. | 198 | 27992.49 | 1кв |  | 724.64
935 | пер.К.Чорного 4 | ремонт системы ГВС | м.п. | 15 | 2145 | 2кв
936 | ул. Макаенка, д.15В (ТУ-1), д.13А (ТУ-1), д.7А (ТУ-1), ул. Кнорина, д.8Б (ТУ-1) | ремонт системы ГВС (замена насоса) | шт | 5 | 13502 | 1кв | 13417.68
937 | ул.К.Чорного 17 | ремонт системы ГВС | м.п. | 40 | 5720 | 2кв
938 | ул.Чернышевского 6 | ремонт системы ГВС | м.п. | 25 | 3575 | 2кв
939 | ул. Волгоградская, д.19а (т/у1), д.39а (т/у1), д.37 (т/у1), д.14а (т/у1, пер. Чайковского, д.4 (т/у1) | ремонт системы ГВС (замена насоса) | шт | 7 | 26485 | 3кв
940 | ул.К.Чорного 9 - Чернышевского 3 | ремонт системы ГВС | м.п. | 160 | 22880 | 1кв
941 | Гинтовта Д.44-181,185,189 | ремонт системы ГВС | м.п. | 15 | 2145 | 3кв
942 | Гинтовта,18 | ремонт системы ГВС | м.п. | 18 | 2574 | 3кв
943 | Гинтовта 36 | ремонт системы ГВС | м.п. | 20 | 2860 | 1кв
944 | Независимости 185 | ремонт системы ГВС | м.п. | 16 | 2288 | 3кв
945 | Независимости 183 | ремонт системы ГВС | м.п. | 10 | 1430 | 3кв
946 | Острошицкая 5 | ремонт системы ГВС | м.п. | 15 | 2145 | 4кв
947 | Острошицкая 13 | ремонт системы ГВС | м.п. | 15 | 2145 | 4кв
948 | Городецкая 66 | ремонт системы ГВС | м.п. | 20 | 2860 | 2кв
949 | Городецкая д.20 | ремонт системы ГВС | м.п. | 14 | 6000 | 1кв
950 | Острошицкая 11 | ремонт системы ГВС | м.п. | 15 | 2145 | 1кв
951 | Шафарнянская,14 | ремонт системы ГВС | м.п. | 30 | 4290 | 3кв
952 | Городецкая,20 | ремонт системы ГВС | м.п. | 18 | 2574 | 2кв
953 | Шафарнянская,2 | ремонт системы ГВС | м.п. | 45 | 6435 | 1кв
954 | Шафарнянская,3 | ремонт системы ГВС | м.п. | 54 | 7722 | 3кв
955 | ул. Навуковая, д.6 (т/у1), ул. Шугаева, д.23/2 | ремонт системы ГВС (замена насоса) | шт | 2 | 6079 | 3кв
956 | Шугаева д.3 корп 3 (т/э, т/п в том числе квартир) | ремонт системы ГВС | м.п. | 45 | 6435 | 3кв
957 | Шугаева д.3 корп 1 (т/э, т/п в том числе квартир) | ремонт системы ГВС | м.п. | 55 | 7865 | 4кв
958 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | ремонт системы ГВС | м.п. | 10 | 15000 | 2кв | 7467 | 7173.34
959 | Руссиянова д. 3 корпус 2 | ремонт системы ГВС | м.п. | 80 | 11440 | 2кв
960 | Руссиянова д.29, кор. 1 | ремонт системы ГВС | м.п. | 38 | 5434 | 3кв
961 | Руссиянова 13, кор. 3 | ремонт системы ГВС | м.п. | 80 | 11440 | 4кв
962 | Руссиянова 13, кор. 1 | ремонт системы ГВС | м.п. | 23 | 3289 | 4кв
963 | Руссиянова 13, кор. 2 | ремонт системы ГВС (замена насоса) | шт. | 1 | 939 | 2кв
964 | ИТОГО |  |  | 2534 | 363158
965 | Холодное водоснабжение
966 | п.2.3.
967 | ул.Садовая, д.18, д.20, ул.Рогачевская, д.5, ул.Водолажского, д.19, ул.50 лет Победы, д.19, д.21 | ремонт системы ХВС | м.п. | 15 | 6612 | 2кв
968 | Стариновская, 37 | Замена водомерного узла | шт. | 1 | 131.7 | 2кв
969 | ул.Стариновская, 7 | ремонт системы ХВС | шт. | 1 | 131.7 | 2кв
970 | ул.Гуртьева, 16 | ремонт системы ХВС | м.п. | 15 | 1975.5 | 1кв
971 | ул.Гуртьева, 22 | ремонт системы ХВС | м.п. | 25 | 3292.5 | 3кв
972 | ул.Почтовая, 4 | ремонт системы ХВС | м.п. | 12 | 1580.4 | 3кв
973 | Беляева, 5 | ремонт системы ХВС | м.п. | 15 | 1975.5 | 1кв
974 | ул. Калиновского, д.15,д.72, ул. Славинского, д.3,д.7/2, пр. Независимости, д.133,д.141/2 | ремонт системы ХВС | м.п. | 15 | 1975.5 | 3кв
975 | ул Калиновского, д.15-62,63,66,67,70,71, д.72, ул. Славинского, д.3, д.7/2 кв.18а,пр. Независимости, д.133,д.137/2,д.141/2 | ремонт системы ХВС | м.п. | 26 | 3848 | 1кв | 3836.6 | 95.15
976 | ул. Калиновского, д.93 п.1-4, д.91 п.4,5,ул. Седых, д.62 п.1, д.56 п.6 | ремонт системы ХВС | м.п. | 101 | 24133.78 | 1кв |  | 600.21
977 | пр. Независимости, д.149 п.1-6 | ремонт системы ХВС | м.п. | 176 | 16445 | 3кв
978 | ул.Кедышко, 23 | ремонт системы ХВС | м.п. | 15 | 1975.5 | 2кв
979 | ул.Кедышко, д.6 п.1-4 (подвал) | ремонт системы ХВС | м.п. | 106 | 19202 | 2кв
980 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт системы ХВС | м.п. | 63 | 23295.39 | 1кв |  | 603.87
981 | ул.Кедышко, 16 | ремонт системы ХВС | м.п. | 20 | 2634 | 1кв
982 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт системы ХВС | м.п. | 49 | 11700 | 1кв | 11598.82
983 | УЛ. Калинина, д.14 (т/у1) | ремонт системы ХГВС (замена насоса) | шт | 2 | 7600 | 3кв
984 | пр. Независимости, д.92 п.1-4 | ремонт системы ХВС | м.п. | 43 | 8134 | 3кв
985 | ул. Белинского, д.4 | ремонт системы ХВС | м.п. | 7 | 2898 | 3кв
986 | пер. Калининградский, д.13, кв.4,8,16,20,24,28,32,36,40, ул. Кедышко, д.12, (ТП, п.2) | ремонт системы ХВС | м.п. | 94 | 27043 | 1кв | 26784.44
987 | ул.Филимонова, 43 | ремонт системы ХВС | м.п. | 50 | 6585 | 4кв
988 | ул. Сурганова, д.16 | ремонт системы ХВС | м.п. | 22 | 4437 | 2кв
989 | ул.Филимонова, 47а | ремонт системы ХВС | м.п. | 38 | 5004.6 | 2кв
990 | ул. Белинского, д.4 | ремонт системы ХВС | м.п. | 8 | 10739 | 3кв
991 | ул.Чернышевского , д.6 п.1,2 | ремонт системы ХВС | м.п. | 124 | 19403 | 2кв
992 | ул.Козлова 15 | ремонт системы ХВС | м.п. | 85 | 11194.5 | 3кв
993 | ул.Козлова 19 | ремонт системы ХВС | м.п. | 95 | 12511.5 | 3кв
994 | ул.К.Чорного д.13а п.1-3, ул. Чернышевского д.11 | ремонт системы ХВС | м.п. | 293 | 46500 | 2кв
995 | ул.К.Чорного 18 | ремонт системы ХВС | м.п. | 25 | 3292.5 | 3кв
996 | ул.Я.Колоса 30 | ремонт системы ХВС | м.п. | 55 | 7243.5 | 2кв
997 | ул.Я.Колоса 34 | ремонт системы ХВС | м.п. | 60 | 7902 | 1кв
998 | ул.Чернышевского 11а | ремонт системы ХВС | м.п. | 76 | 9779 | 3кв
999 | ул.К.Чорного 11 | ремонт системы ХВС | м.п. | 40 | 5268 | 1кв
1000 | ул.К.Чорного 13 | ремонт системы ХВС | м.п. | 85 | 11194.5 | 3кв
1001 | ул.К.Чорного 13а | ремонт системы ХВС | м.п. | 45 | 5926.5 | 3кв
1002 | ул.К.Чорного 15 | ремонт системы ХВС | м.п. | 30 | 3951 | 3кв
1003 | ул.К.Чорного 17 | ремонт системы ХВС | м.п. | 40 | 5268 | 4кв
1004 | Гинтовта,36 | ремонт системы ХВС | шт. | 4 | 526.8 | 2кв
1005 | Острошицкая 5 | ремонт системы ХВС | шт. | 5 | 658.5 | 2кв
1006 | Острошицкая 13 | ремонт системы ХВС | шт. | 5 | 658.5 | 1кв
1007 | Гинтовта 32 | ремонт системы ХВС | шт. | 5 | 658.5 | 3кв
1008 | Шафарняская 14 | ремонт системы ХВС | шт. | 5 | 658.5 | 2кв
1009 | Шафарняская 2 | ремонт системы ХВС | шт. | 4 | 526.8 | 1кв
1010 | Городецкая 66 | ремонт системы ХВС | шт. | 3 | 395.1 | 3кв
1011 | Городецкая 60 | ремонт системы ХВС | шт. | 4 | 526.8 | 3кв
1012 | Гинтовта,д.44-181,185,189 | ремонт системы ХВС | м.п. | 22 | 1214.8 | 1кв
1013 | Городецкая 58 | ремонт системы ХВС | м | 15 | 1975.5 | 4кв
1014 | Шугаева д.7 (т/э, т/п в том числе квартир) | ремонт системы ХВС | м.п. | 15 | 1975.5 | 2кв
1015 | Шугаева д.3 корп 3 (т/э, т/п в том числе квартир) | ремонт системы ХВС | м.п. | 12 | 1580.4 | 2кв
1016 | Шугаева д.3 корп 1 (т/э, т/п в том числе квартир) | ремонт системы ХВС | м.п. | 20 | 2634 | 2кв
1017 | Шугаева д.3 корп 2 (т/э, т/п в том числе квартир) | ремонт системы ХВС | м.п. | 40 | 5268 | 1кв
1018 | Руссиянова 25 | ремонт системы ХВС | м.п. | 25 | 3292.5 | 1кв
1019 | ГП "ЖЭУ №6" | ремонт системы ХВС | м.п. | 14 | 10949 | 2кв
1020 | Руссиянова д. 27 корпус 1 | ремонт системы ХВС | м.п. | 26 | 3424.2 | 1кв
1021 | Руссиянова д.29, кор. 1 | ремонт системы ХВС | м.п. | 38 | 5004.6 | 2кв
1022 | Руссиянова 13, кор. 3 | ремонт системы ХВС | м.п. | 15 | 2023 | 1кв
1023 | ИТОГО |  |  | 1467 | 193251
1024 | п.2.4. КАНАЛИЗАЦИЯ
1025 | ул.Рогачевская 7 | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 1кв
1026 | ул.50лет Победы, д.5/1, д.15,ул. Рогачевская, д.7, ул. Садовая, д.8 | ремонт системы канализации | м.п. | 97 | 8584 | 1кв | 8352.78
1027 | ул.Фогеля, 1 | ремонт системы канализации | м.п. | 20 | 1252 | 2кв
1028 | ул. Тикоцкого д.34/1, д.34/2, д.38 | ремонт системы канализации | м.п. | 70 | 4665 | 2кв
1029 | ул. Логойский тракт, д.30/4 (подвал),д.32/3 кв.3,7,11,15,19(подвал) | ремонт системы канализации | м.п. | 10 | 5000 | 1кв
1030 | ул. Калиновского, д.101 | ремонт системы канализации | м.п. | 5 | 10433 | 2кв
1031 | ул. Тикоцкого, д.26 | ремонт системы ливневой канализации | м.п. | 22 | 2100 | 3кв | 2067.19
1032 | ул.Кедышко, 23 | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 4кв
1033 | ул.Кедышко, 21а | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 2кв
1034 | ул.Кедышко, 18 п.4, ул. Калинина, д.5 п.2 | ремонт системы канализации | м.п. | 12 | 751.2 | 2кв
1035 | ул.Кедышко, 16 | ремонт системы канализации | м.п. | 12 | 751.2 | 1кв
1036 | ул.Кедышко, 14 | ремонт системы канализации | м.п. | 10 | 626 | 3кв
1037 | ул.Кедышко, 7 | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 2кв
1038 | ул.Кедышко, 5а | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 1кв
1039 | ул.Кедышко, 3а | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 3кв
1040 | ул.Кедышко, 3 п.1,2,3 | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 3кв
1041 | ул.Кедышко, 2 | ремонт системы канализации | м.п. | 10 | 626 | 3кв
1042 | ул.Волгоградская, 25б | ремонт системы канализации | м.п. | 10 | 626 | 4кв
1043 | ул.Волгоградская, 15 | ремонт системы канализации | м.п. | 12 | 751.2 | 2кв
1044 | ул.Волгоградская, 9 | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 2кв
1045 | ул.Волгоградская, 5 | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 2кв
1046 | ул.Волгоградская, 3 | ремонт системы канализации | м.п. | 30 | 1878 | 1кв
1047 | ул.Волгоградская, 39а | ремонт системы канализации | м.п. | 7 | 438.2 | 3кв
1048 | ул.Волгоградская, 47 | ремонт системы канализации | м.п. | 9 | 563.4 | 2кв
1049 | ул.Логойский тракт, 6 | ремонт системы канализации | м.п. | 25 | 1565 | 3кв
1050 | ул.Логойский тракт, 8 | ремонт системы канализации | м.п. | 10 | 626 | 2кв
1051 | ул.Новгородская, 7 | ремонт системы канализации | м.п. | 6 | 375.6 | 1кв
1052 | пр-д Чайковского, 3 выпуск кв.3 | ремонт системы канализации | м.п. | 12 | 751.2 | 3кв
1053 | пр-д Чайковского, 6 | ремонт системы канализации | м.п. | 6 | 375.6 | 3кв
1054 | ул.Макаёнка, 13а | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 3кв
1055 | ул.Макаёнка, 13б | ремонт системы канализации | м.п. | 30 | 1878 | 4кв
1056 | пер. Калининградский, д.13 | ремонт системы ливневой канализации | м.п. | 133 | 22694.94 | 1кв |  | 589.23
1057 | ул.Макаёнка, 15а | ремонт системы канализации | м.п. | 36 | 2253.6 | 2кв
1058 | ул.Макаёнка, 15в | ремонт системы канализации | м.п. | 50 | 3130 | 2кв
1059 | пр.Независимости, 91 п.1-14, пер. Калининградский, д.13 п.1-3 | ремонт системы канализации | м.п. | 108 | 29829.16 | 1кв |  | 779.54
1060 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт системы канализации | м.п. | 33 | 3422 | 1кв
1061 | пр.Независимости, 113 | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 2кв
1062 | ул.Парниковая, 3к.1 | ремонт системы канализации | м.п. | 35 | 2191 | 1кв
1063 | ул. Мержинского, д.4, д.8 | ремонт системы канализации | м.п. | 10 | 11341 | 2кв
1064 | ул.Парниковая, 3к.3 | ремонт системы канализации | м.п. | 40 | 2504 | 3кв
1065 | ул.Парниковая, 5 | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 3кв
1066 | ул.Парниковая, 7 | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 4кв
1067 | ул.Парниковая, 9 | ремонт системы канализации | м.п. | 80 | 5008 | 2кв
1068 | ул.Парниковая, 11 | ремонт системы канализации | м.п. | 50 | 3130 | 2кв
1069 | ул.Парниковая, 17а | ремонт системы канализации | м.п. | 14 | 876.4 | 2кв
1070 | ул.Парниковая, 19а | ремонт системы канализации | м.п. | 14 | 876.4 | 1кв
1071 | ул.Филимонова, 31 | ремонт системы канализации | м.п. | 14 | 876.4 | 3кв
1072 | ул.Филимонова, 39 | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 2кв
1073 | ул.Филимонова, 43 | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 1кв
1074 | ул.Филимонова, 45 | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 3кв
1075 | ул.Филимонова, 47а | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 3кв
1076 | ул.Макаёнка, 13а | ремонт системы канализации | м.п. | 35 | 2191 | 3кв
1077 | ул.Макаёнка, 13б | ремонт системы канализации | м.п. | 36 | 2253.6 | 4кв
1078 | ул.Макаёнка, 15а | ремонт системы канализации | м.п. | 40 | 2504 | 2кв
1079 | ул.Макаёнка, 15в | ремонт системы канализации | м.п. | 44 | 2754.4 | 2кв
1080 | ул.Парниковая, 3к.1 | ремонт системы канализации | м.п. | 50 | 3130 | 2кв
1081 | ул.Парниковая, 3к.2 | ремонт системы канализации | м.п. | 50 | 3130 | 1кв
1082 | ул.Парниковая, 3к.3 | ремонт системы канализации | м.п. | 65 | 4069 | 3кв
1083 | ул.Парниковая, 5 | ремонт системы канализации | м.п. | 70 | 4382 | 2кв
1084 | ул.Парниковая, 7 | ремонт системы канализации | м.п. | 35 | 2191 | 1кв
1085 | ул.Парниковая, 9 | ремонт системы канализации | м.п. | 20 | 1252 | 3кв
1086 | ул.Парниковая, 11 | ремонт системы канализации | м.п. | 80 | 5008 | 3кв
1087 | ул.Филимонова, 39 | ремонт системы канализации | м.п. | 35 | 2191 | 3кв
1088 | ул.Филимонова, 43 | ремонт системы канализации | м.п. | 50 | 3130 | 4кв
1089 | ул.Филимонова, 45 | ремонт системы канализации | м.п. | 60 | 3756 | 2кв
1090 | ул.Филимонова, 47а | ремонт системы канализации | м.п. | 35 | 2191 | 2кв
1091 | ул.Чернышевского 11 | ремонт системы канализации | м.п. | 15 | 939 | 2кв
1092 | ул.Чернышевского 13 | ремонт системы канализации | м.п. | 9 | 563.4 | 1кв
1093 | пер.Калининградский 13 | ремонт системы канализации | м.п. | 30 | 1878 | 3кв
1094 | ул.Сургавнова 22 | ремонт системы канализации | м.п. | 22 | 1377.2 | 2кв
1095 | ул. Ложинская,19 п. 1,8,9,7 | ремонт системы канализации | м.п. | 40 | 2504 | 1кв
1096 | ул. Независимости 191А | ремонт системы канализации | м.п. | 20 | 1252 | 3кв
1097 | ул. Гинтовта,д.5б | ремонт системы канализации (раскопки) | м.п. | 10 | 2879.47 | 1кв
1098 | ул. Гинтовта,24 п.1,2,3 | ремонт системы канализации | м.п. | 60 | 3756 | 3кв
1099 | ул. Городецкая 70 п2 | ремонт системы канализации | м.п. | 45 | 2817 | 4кв
1100 | ул. Стариновская,4 | ремонт системы канализации | м.п. | 36 | 2253.6 | 2кв
1101 | ул. Никифорова,35 п.6 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 2кв
1102 | ул. Никифорова,33 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 2кв
1103 | ул. Никифорова,31 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 1кв
1104 | ул. Никифорова,41 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 3кв
1105 | ул. Никифорова,39 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 2кв
1106 | ул. Никифорова,25 п.6, ул. Городецкая, д.34 п.3 | ремонт системы канализации | м.п. | 22 | 7687.18 | 1кв
1107 | ул. Никифорова,23 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 3кв
1108 | ул. Руссиянова,10 | ремонт системы канализации | м.п. | 38 | 2378.8 | 3кв
1109 | ул. Руссиянова,12 | ремонт системы канализации | м.п. | 41 | 2566.6 | 3кв
1110 | пр. Независимости,174 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 4кв
1111 | пр.Независимости,180 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 2кв
1112 | пр. Независимости,182 | ремонт системы канализации | м.п. | 18 | 1126.8 | 2кв
1113 | ул. Руссиянова д. 3, корпус 1 | ремонт системы канализации | м. п. | 32 | 2003.2 | 2кв
1114 | Руссиянова д. 3, корпус 2 | ремонт системы канализации | м. п. | 44 | 2754.4 | 2кв
1115 | ул.Шугаева д.17, корпус 2 | ремонт системы канализации | м. п. | 70 | 4382 | 1кв
1116 | ул. Руссиянова д. 46 | ремонт системы канализации | м. п. | 41 | 2566.6 | 2кв
1117 | ул.Руссиянова д. 42 | ремонт системы канализации | м. п. | 74 | 4632.4 | 1кв
1118 | ул. Никифорова д. 7 | ремонт системы канализации | м. п. | 44 | 2754.4 | 2кв
1119 | ул. Никифорова д. 5 | ремонт системы канализации | м. п. | 35 | 2364 | 1кв
1120 | ИТОГО |  |  | 2800 | 175453
1121 | п.2.5. Ремонт теплообменника
1122 | ул. Волгоградская, д.37 | ремонт теплообменника | шт. | 1 | 13000 | 3кв | 15112.13
1123 | ул. Гинтовта, д.5В | ремонт теплообменника | шт. | 1 | 18500 | 2кв | 18537.11
1124 | ул. Логойский тракт, д.10, ул. Волгоградская, д.39 | ремонт теплообменников | шт. | 2 | 41000 | 2кв | 42054.45
1125 | ул. Логойский тракт, д.10 | ремонт теплообменника ГВС | шт. | 1 | 25000 | 3кв
1126 | ул. Волгогадская, д.57а | ремонт теплообменника | шт. | 1 | 15500 | 3кв | 15416.62
1127 | ул. Кедышко, д. 17 | ремонт теплообменника | шт. | 1 | 16000 | 3кв
1128 | ул.Калинина, д.4 | ремонт теплообменника | шт. | 1 | 13270.05 | 1кв
1129 | ул. Логойский тракт, д.30/1, д. 28/3, ул. Калиновского, д.41 | ремонт теплообменника | шт. | 3 | 75000 | 3кв
1130 | ИТОГО |  |  | 21 | 232832
1131 | п.2.7. Ремонт, замена и установка групповых ПУ на СО и ГВС
1132 | жилой фонд | ремонт системы дистанционного съема показаний (согласно расшифровке) | шт | 1 | 460.51 | 1-4 кв
1133 | ГП "ЖЭУ №2" (согласно расшифровке) | замена ПУ электрической энергии | шт | 45 | 3875 | 1-4 кв
1134 | ул. Калиновского, д. 51А; г. Минск, ул. Калиновского, д. 87; г. Минск, ул. Калиновского, д. 93; г. Минск, ул. К.Чорного, д. 18. | замена Пу тепловой энергии | шт | 12 | 34346.4 | 1кв
1135 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | замена ПУ электрической энергии | шт | 27 | 11847 | 1кв |  | 307.42
1136 | ГП "ЖЭУ №2" (согласно расшифровке) | замена ПУ электрической энергии | шт | 27 | 11967 | 1кв
1137 | ГП "ЖЭУ №1" (согласно расшифровке) | замена ПУ электрической энергии | шт | 13 | 5876 | 1кв | 5876
1138 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | замена ПУ электрической энергии | шт | 1 | 476 | 1кв
1139 | жилой фонд | Ремонт и замена САР | шт | 21 | 35000 | 1кв
1140 | жилой фонд | ремонт Пу тепловой энергии | шт | 3 | 28889 | 2КВ
1141 | ул. Героев 120 Дивизии, д.44; г. Минск, ул. Героев 120 Дивизии, д.46; г. Минск, ул. Славинского, д.37; г. Минск, пр. Независимости, д.139; г. Минск, ул. Тикоцкого, д.22. | замена ПУ тепловой энергии | шт | 9 | 34870.54 | 1кв
1142 | жилой фонд | ремонт Пу тепловой энергии | шт | 8 | 35450 | 1-4 кв
1143 | жилой фонд | ремонт системы дистанционного съема показаний (согласно расшифровке) | шт | 1 | 736.36 | 3кв
1144 | жилой фонд | Ремонт САР тепловой энергии (согласно расшифровке) | шт | 3 | 4000.1 | 3кв
1145 | жилой фонд | ремонт Пу тепловой энергии (согласно расшифровке) | шт | 10 | 1369.31 | 3кв
1146 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | замена ПУ электрической энергии | шт | 21 | 10024 | 3кв
1147 | жилой фонд | Ремонт САР тепловой энергии (согласно расшифровке) | шт | 3 | 1216.18 | 3кв
1148 | жилой фонд | ремонт Пу тепловой энергии | шт | 8 | 11848.6 | 1-4 кв
| ИТОГО |  |  | 180 | 258023
п.2.8. электротехнические устройства
Замена электропроводки, электрооборудования и др.
1149 | ул.Героев 120-й дивизии, д.8 | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 36 | 10500 | 2кв | 10426
1150 | ул. Садовая, д.2, д.4 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 50 | 17400 | 2кв
1151 | ул. Садовая, д.6, ул. Гуртьева, д.16 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 50 | 17400 | 3кв
1152 | ул. 50 лет Победы, д.1/1 п.1-4 | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 36 | 20834 | 1кв
1153 | пр.Независимости д.133 п 1-10 | Смена проводки | м.п. | 15 | 5220 | 2кв
1154 | пр.Независимости д.147/1 п 1 | Смена проводки | м.п. | 15 | 5220 | 2кв
1155 | пр.Независимости д.151/1 п 1 | Смена проводки | м.п. | 15 | 5220 | 2кв
1156 | ГП "ЖЭУ №2" ( согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт | 109 | 94000 | 3кв
1157 | ГП "ЖЭУ №2" ( согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт | 110 | 73434 | 1кв | 29795 | 786.86
1158 | ул.Калиновского, д.35 п.1,2, д.37 п.1,2, д.5 п.1, д.74/2 п.1 ул.Тикоцкого, д.18 п.1-3, ул.Седых, д.62 п.3-6, д.38а п.2, д.68 п.3, ул.Славинского, д.37 п.2,3,4, пр.Независимости, д.141/2 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 57 | 109487 | 2кв
1159 | ул. Калиновского, д.41,д.33, д.56, д.72, ул. Седых, д.4,д.68, ул. Славинского, д.37, д.23,пр. Независимости, д.141/1,д.139 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 110 | 38280 | 3кв
1160 | ул. Калиновского, д.9, д.91, ул. Логойский тракт, д.34/2, ул. Славинского, д.6, ул. Тикоцкого, д.20пр. Независимости, д.135,д.153/2 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 110 | 38280 | 4кв
1161 | пр.Независимости д.91,д.93,ул. Калинина, д.12,д.15,д.15а,д.23, ул. К.Чорного, д.26 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 110 | 38280 | 1кв
1162 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 384 | 94720 | 2кв
1163 | пер. К.Чорного, д.5а, ул. П.Бровки, д.32а, ул. Калинина, д.30, ул. Мержинского, д.1а, ул. Кнорина, д.5,д.17а, ул. Кедышко, д.21а,д.23а, ул. Парниковая, д.11 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 110 | 38280 | 3кв
1164 | ул. Парниковая, д.17а,д.9,ул. Филимонова, д.31,д.45, ул. Макаенка, д.13а,д.14а,д.15в,пр. Независимости, д.92,д.111,д.113 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 110 | 38280 | 4кв
1165 | ул. Калиновского, д.74/2 | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 14 | 9356 | 2кв
1166 | ГП "ЖЭУ №4" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт | 54 | 92000 | 2кв
1167 | УЛ. Калинина, д.12, д.15, д.15а, пр. Независимости, д.91 | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт | 82 | 21269 | 1кв
1168 | пр. Независимости, д.191б | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт | 2 | 931 | 1кв
1169 | ул. К.Чорного, д.31 | ремонт системы электроснабжения | м.п. | 620 | 22736 | 2кв
1170 | пер. Калининградский, д.13 | ремонт системы электроснабжения | м.п. | 59 | 20569 | 3кв
1171 | ул.Чернышевского 4 | замена повода | шт. | 1 | 348 | 2кв
1172 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 54 | 13733 | 2кв
1173 | ул.Козлова 13 | замена эл.проводки МОП | м.п. | 7 | 2436 | 3кв
1174 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 113 | 92346 | 1кв |  | 2389.85
1175 | ГП "ЖЭУ №3" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 134 | 88564 | 3кв
1176 | ул. Новгородская, д.7 (техподполье) | ремонт системы электроснабжения | м.п. | 1260 | 47503 | 3кв
1177 | ул.К.Чорного 12 | замена эл.проводки МОП | м.п. | 45 | 15660 | 2кв
1178 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт | 13 | 11737 | 1кв
1179 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт | 10 | 40369 | 3кв
1180 | ул.Чернышевского 3 | замена эл.проводки МОП | м.п. | 15 | 5220 | 1кв
1181 | ул.Чернышевского 7а | замена эл.проводки МОП | м.п. | 30 | 10440 | 3кв
1182 | ул. Белинского, д.14, ул. Славинского, д.33, ул. Натуралистов, д.4 | ремонт системы электроснабжения | м.п. | 22 | 8473 | 3кв
1183 | ГП "ЖЭУ №4" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 110 | 110601 | 3кв
1184 | ГП "ЖЭУ №4" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 60 | 55096 | 1кв
1185 | пр. Независимости, д.185,ул. Ложинская, д.17,ул. Горрдецкая, д.32,д.70,ул. Шафарнянская, д.3,пр. Независимости, д.182, | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 110 | 38280 | 2кв
1186 | ГП "ЖЭУ №4" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 56 | 92000 | 2кв | 47716
1187 | ул. Гинтовта, д.18,д.6,д.4,ул. Руссиянова, д.10,д.12 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 110 | 38280 | 4кв
1188 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | ремонт системы электроснабжения (ремонт этажных щитков) | шт. | 13 | 10393 | 1кв |  | 267.17
1189 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 41 | 39251 | 3кв
1190 | ул. Руссиянова, д.3/1 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 30 | 10440 | 3кв
1191 | ул. Руссиянова, д.18,д.3/1 | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 20 | 6960 | 4кв
1192 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | ремонт поэтажных Эл.щитков | шт. | 44 | 42809 | 3кв
1193 | Шугаева д.9 | Смена проводки | м.п. | 15 | 5220 | 2кв
1194 | Шугаева д.11 | Смена проводки | м.п. | 8 | 2784 | 1кв
1195 | Руссиянова д. 13 корпус 3 | Смена проводки | м.п. | 7 | 2436 | 3кв
1196 | Руссиянова 13, кор. 2 | Смена проводки | м.п. | 6 | 2088 | 2кв
1197 | ул. Шугаева, д.9 | ремонт системы электроснабжения | м.п. | 5 | 1976 | 1кв
1198 | ИТОГО |  |  | 1973 | 686840
1199 | п.2.8.2. Замена светильников на энергосберегающие
1200 | ГП "ЖЭУ №1" | замена светильников | шт | 252 | 14305 | 1кв
1201 | ГП "ЖЭУ №2" | замена светильников | шт | 540 | 23504 | 1кв
1202 | ГП "ЖЭУ №2" | замена фасадных светильников | шт | 55 | 9190 | 1кв
1203 | ГП "ЖЭУ №3" | замена светильников | шт | 400 | 33377 | 1кв
1204 | ГП "ЖЭУ №2" ( согласно расшифровке) | замена светильников | шт | 131 | 5500 | 3кв
1205 | ГП "ЖЭУ №6" | замена светильников | шт. | 300 | 16162 | 1кв
1206 | ГП "ЖЭУ №6" (согласно расшифровке) | замена светильников | шт. | 100 | 5458 | 3кв
| ИТОГО |  |  | 441 | 21896
| п.2.8.3. Обслуживание механических и электрических подъемных платформ | Техническое освидетельствование и электрофизические измерения платформ | шт | 46 | 4900 | 1-4 кв
1207 | ул. А.Высоцкого, 1 ( 1-5п)
ул. Городецкая,5-69
ул. Городецкая, 58-194
пер. Калинина,9-65
ул. Калиновского,54/1-1
ул. Калиновского,82/2-102
пер.Калинина,9-21
пр. Независимости,145-268
пр. Независимости,137/1-293
пр. Независимости, 143/1-71
ул. Никифорова,10-20
ул. Никифорова, 23-118
ул. Острошицкая,11-240
ул. Парниковая,7-3
ул. Почтовая, 2-73
ул.Руссиянова,27/1-204
ул.Руссиянова,28-50
ул.Руссиянова,18-275
ул.Руссиянова,3/1-545
ул.Руссиянова,29/1-97
ул. Рогачевская,9-69
ул. Тикоцкого, 48-42
ул.Тикоцкого, 20-54
ул. Филимонова, 45-77
ул. Чернышевского,11- (88,99,102)
ул. Чернышевского,11-142
ул.Шугаева,13/1-292
ул. Шугаева, 17/2-25
ул. Основателей, 3
ул. Основателей, 5
пр. Независимости, 191 Ж
ул. Руссиянова, 42-20
пр. Независимости, 131/1-5
ул. Волгоградская, 25А-128
ул. Рогачевская, 10В-41
ул. Никифорова, 33-4
ул. Шугаева, 21/1-58
ул. Калиновского, 82/1-12
пр. Независимости, 143-2-20
ул. Шугаева, 23-2-178
ул. Тикоцкого, 2-201
ул. Никифорова, 33-72
ул. Никифорова, 15-12
ул. 50 лет Победы, 10 п.1.
ул. Никифорова, 35-5
| ул. Тикоцкго, 50/1 | техническое обслуживание платформ
1208 | ул. А.Высоцкого, 1 ( 1-5п) |  | ШТ | 46 | 37000 | 1-4 кв
ул. Городецкая,5-69
ул. Городецкая, 58-194
пер. Калинина,9-65
ул. Калиновского,54/1-1
ул. Калиновского,82/2-102
пер.Калинина,9-21
пр. Независимости,145-268
пр. Независимости,137/1-293
пр. Независимости, 143/1-71
ул. Никифорова,10-20
ул. Никифорова, 23-118
ул. Острошицкая,11-240
ул. Парниковая,7-3
ул. Почтовая, 2-73
ул.Руссиянова,27/1-204
ул.Руссиянова,28-50
ул.Руссиянова,18-275
ул.Руссиянова,3/1-545
ул.Руссиянова,29/1-97
ул. Рогачевская,9-69
ул. Тикоцкого, 48-42
ул.Тикоцкого, 20-54
ул. Филимонова, 45-77
ул. Чернышевского,11- (88,99,102)
ул. Чернышевского,11-142
ул.Шугаева,13/1-292
ул. Шугаева, 17/2-25
ул. Основателей, 3
ул. Основателей, 5
пр. Независимости, 191 Ж
ул. Руссиянова, 42-20
пр. Независимости, 131/1-5
ул. Волгоградская, 25А-128
ул. Рогачевская, 10В-41
ул. Никифорова, 33-4
ул. Шугаева, 21/1-58
ул. Калиновского, 82/1-12
пр. Независимости, 143-2-20
ул. Шугаева, 23-2-178
ул. Тикоцкого, 2-201
ул. Никифорова, 33-72
ул. Никифорова, 15-12
ул. 50 лет Победы, 10 п.1.
ул. Никифорова, 35-5
ул. Тикоцкго, 50/1
| ИТОГО |  |  |  | 37000
п.2.8.4. Ремонт и обслуживание систем ПДЗ и АПС, пожарной и охранной сигнализации
1209 | ул. Гинтовта, д.5а | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 3 | 22000 | 1-4 кв
1210 | ул. Гинтовта, д.5б | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 1 | 34000 | 1-4 кв
1211 | ул. Гинтовта, д.5в | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 2 | 30000 | 1-4 кв
1212 | пр. Независимости, д.123/3 | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 2 | 9000 | 1-4 кв
1213 | пр. Независимости, д.131/1 | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 2 | 9000 | 1-4 кв
1214 | пр. Независимости, д.168/2 | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 2 | 20000 | 1-4 кв
1215 | ул. Туровского, д.4 | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 2 | 19000 | 1-4 кв
1216 | ул. Славинского, д.8 | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 2 | 13000 | 1-4 кв
1217 | ул. Ботаническая, д.7а | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 2 | 15000 | 1-4 кв
1218 | ул. Калиновского, д.40/3 | ремонт системы ПДЗ и АПС | шт | 2 | 19118 | 1-4 кв
| ИТОГО |  |  |  | 200000
1219 | п.2.8.5. ликвидация отказов лифтов
1220 | 50 лет Победы, 14; 50 лет Победы, 18; 50 лет Победы, 19; 50 лет Победы, 21; 50 лет Победы, 23; 50 лет Победы, 9; Ботаническая, 7А; Бровки, 32а; Волгоградская, 25а; А.Высоцкого, 1; Героев 120 дивизии, 10; Героев 120 дивизии, 23; Героев 120 дивизии, 27; Героев 120 дивизии, 44; Героев 120 дивизии, 46; Героев 120 дивизии, 8; Гинтовта, 5а; Гинтовта, 5б; Гинтовта, 5в; Калиновского, 101; Калиновского, 105; Калиновского, 23а; Калиновского, 40к2; Калиновского, 40к3; Калиновского, 40к4; Калиновского, 48к1; Калиновского, 48к2; Калиновского, 54к1; Калиновского, 54к2; Калиновского, 54к3; Калиновского, 67; Калиновского, 70; Калиновского, 74к1; Калиновского, 74к2; Калиновского, 80к2; Калиновского, 81; Калиновского, 82к1; Калиновского, 82к2; Калиновского, 87; Калиновского, 99; Карбышева, 11; Карбышева, 1к1; Карбышева, 1к2; Карбышева, 1к3; Карбышева, 7; Карбышева, 9; Кнорина, 17 д; Козлова, 35; Копиевича, 3; Копиевича, 5; Копиевича, 7; Логойский тр. 2; Логойский тр. 28к1; Логойский тр. 30к4; Логойский тр. 32к1; Логойский тр. 34к1; Логойский тр. 4; Логойский тр. 6; Логойский тр. 8; Макаенка, 15в; Макаенка, 7а; Навуковая, 2; Навуковая, 4; Навуковая, 6; Никифорова, 10; Никифорова, 8; Огинского, 4; Основателей, 3; Основателей, 5; Основателей, 11; Основателей, 13; Острошицкая, 15; Парниковая, 3к2; Парниковая, 3к3; Парниковая, 9; Калинина пер., 9; Макаенка пер., 4; К.Чорного пер., 5а; Почтовая, 2; Независимости пр-т, 191Е; Независимости пр-т, 191Ж; Независимости пр-т, 123к2; Независимости пр-т, 123к3; Независимости пр-т, 125; Независимости пр-т, 127; Независимости пр-т, 129к2; Независимости пр-т, 131к1; Независимости пр-т, 131к2; Независимости пр-т, 133; Независимости пр-т, 137к1; Независимости пр-т, 137к2; Независимости пр-т, 143к1; Независимости пр-т, 145; Независимости пр-т, 147к2; Независимости пр-т, 151к1; Независимости пр-т, 151к2; Независимости пр-т, 155к1; Независимости пр-т, 157; Независимости пр-т, 168к1, 168к2, 168к3; Независимости пр-т, 170; Независимости пр-т, 183; Независимости пр-т, 185; Независимости пр-т, 72; Независимости пр-т, 72 а; Независимости пр-т, 76; Независимости пр-т, 80; Независимости пр-т, 91; Независимости пр-т, 93; Рогачевская, 7а; Руссиянова, 21; Руссиянова, 24; Руссиянова, 25; Руссиянова, 30к1; Руссиянова, 30к2; Руссиянова, 32к2; Садовая, 12; Садовая, 6а; Садовая, 7; Седых, 14а; Седых, 14б; Скорины, 43; Скорины, 43А; Славинского, 10а; Славинского, 17; Славинского, 29; Славинского, 37; Славинского, 39; Славинского, 41; Славинского, 43; Славинского, 6; Славинского, 9; Стариновская, 2; Сурганова, 22; Тикоцкого, 10; Тикоцкого, 14; Тикоцкого, 16; Тикоцкого, 18; Тикоцкого, 20; Тикоцкого, 24; Тикоцкого, 26; Тикоцкого, 28; Тикоцкого, 34к1; Тикоцкого, 34к2; Тикоцкого, 38; Тикоцкого, 4; Тикоцкого, 42; Тикоцкого, 46к1; Тикоцкого, 46к2; Тикоцкого, 48; Тикоцкого, 50к1; Тикоцкого, 50к2; Тикоцкого, 6; Толбухина, 11; Толбухина, 16; Уручская, 5; Филимонова, 35; Филимонова, 39; Филимонова, 47а; Чернышевского, 6; Шафарнянская, 3; Шугаева, 17; Шугаева, 17Б; Шугаева, 21к1; К. Туровского, 4; Я.Коласа, 52; Я.Коласа, 50к1. | Ремонтно-восстановительные работы и работы по ремонту диспетчерской связи при эксплуатации лифтового оборудования в жилых домах Первомайского района г. Минска | шт | 122 | 294000 | 1-4 кв
| ИТОГО |  |  |  | 294000
1221 | п.2.10. Прочие работы по ремонту трубопроводов и инженерных сетей
1222 | ул. Руссиянова д. 15 | замена пож. Трубопроводов | м. п. | 86 | 1900 | 4кв
1223 | ул. Руссиянова 13, кор. 2 | замена пож. Трубопроводов | м. п. | 106 | 2619 | 4кв
1224 | ул. Руссиянова 42 | замена пож. Трубопроводов | м. п. | 68 | 1901 | 4кв
1225 | ул. Руссиянова 44 | замена пож. Трубопроводов | м. п. | 64 | 942.63 | 3кв
1226 | ул. Руссиянова 46 | замена пож. Трубопроводов | м. п. | 75 | 1901 | 3кв
1227 | ул. Руссиянова д. 5, корп. 1 | замена пож. Трубопроводов | м. п. | 90 | 3770 | 3кв
1228 | ул. Шугаева 21, корп. 2 | замена пож. Трубопроводов | м. п. | 88 | 4200 | 4кв
1229 | ул. Никифорова 10 | смена пож. крана, шкафа, рукава | м. п. | 86 | 27046.92 | 3кв
1230 | ул. Руссиянова д. 15 | смена пож. крана, шкафа, рукава | шт. | 25 | 63984.39 | 2кв | 63984.39
1231 | ул. Руссиянова 13, кор. 2 | смена пож. крана, шкафа, рукава | шт. | 35 | 3343.55 | 4кв | 3343.55
1232 | ул. Руссиянова д. 42, д.44, д.46 | ремонт системы пожаротушения | м2 | 125 | 41034 | 1кв
1233 | ул. Руссиянова 44 | смена пож. крана, шкафа, рукава | шт. | 15 | 29003.57 | 3-4кв
1234 | ул. Шугаева, д.17/3-160 | возмещение стоимости текущего ремонта по восстановлению материалов отделки, пострадавших в результате залития | шт | 1 | 2085 | 3кв
1235 | ул. Руссиянова д. 5, корп. 1 | смена пож. крана, шкафа, рукава | шт. | 35 | 5000 | 1кв
1236 | ул. Шугаева 21, корп. 2 | смена пож. крана, шкафа, рукава | шт. | 15 | 5000 | 1кв
1237 | пр. Независимости, д.93 | Разработка дополнений к программе по текущему ремонту кровли на жилом доме материально-культурной ценности № 93 по пр. Независимости | шт. | 1 | 5000 | 3кв
1238 | ул. Никифорова, д.17 | ремонт СО(смена насоса) | шт. | 1 | 4200 | 1кв
1239 | ул. Руссиянова, д.18 | ремонт СО(смена насоса) | шт. | 1 | 4200 | 1кв
1240 | ул. Никифорова, д.9 | ремонт входов в подвалы | м2 | 15 | 2550 | 2кв
1241 | ул. Я.Коласа, д.30 | Работы по обследованию технического состояния балконной плиты с выдачей технического заключения | шт. | 1 | 3200 | 1кв
1242 | ул. К.Чорного, д.31 кв.29 | Обследование квартиры на предмет определения причин образования трещин с выдачей технического заключения | шт | 1 | 1000 | 1кв
1243 | ул. Водолажского, д.19-20, ул. Садовая, д.5-49, ул. Шугаева, д.3/3-108, ул. Кедышко, д.14а-14 | Обследование строительных конструкций с выдачей технического заключения по утеплению промерзающих конструкций квартир | шт | 4 | 2600 | 1кв
1244 | ул. Гинтовта, д.6-1, ул. Ложинская, д.19-307, ул. Городецкая, д.58-68, пр. Независимости, д.180-272, ул. К.Чорного, д.13а-11, ул. Калинина, д.23-20,29, ул. Филимонова, д.39-132,99, ул. Парниковая, д.9-107, ул. Толбухина, д.8-32, ул. Калиновского, д.33-76, ул. Волгоградская, д.3-40, ул. Седых, д.48-1, ул. Кедышко, д.18-66, ул. Логойский тракт, д.28/1-2, ул. Волгоградская, д.19-63 | Обследование строительных конструкций с выдачей технического заключения по утеплению промерзающих конструкций квартир | шт | 14 | 6291.7 | 1кв
1245 | пр. Независимости, д.73а-57, д. 93а-13,14, ул. Филимонова, д.39-96, ул. Шугаева, д.13а-46, д.19/2-264, д.21/2-66, ул. Руссиянова, д.42-2, ул. Тикоцкого д.2-56, ул. Карбышева, д.9-147, ул. Волгоградская, д.59-23,24,21, д.9-55, ул. Стариновская,д.7-17,16, ул. Гуртьева, д.24-12, ул. Рогачевская, д.3-41, ул. Почтовая, д.2-37 | Обследование строительных конструкций с выдачей технического заключения по утеплению промерзающих конструкций квартир | шт | 18 | 9000 | 1кв
1246 | ул. К.Чорного, д.31 кв.29 | Обследование козырька балкона на предмет образования сырости с выдачей технического заключения | шт | 1 | 650 | 1кв
1247 | ул. Шафарнянская, д.14-166 | Работы по обследованию козырька на предмет образования сырости с выдачей технического заключения | шт. | 1 | 500 | 1кв
1248 | ул. Шугаева, д.13/2-46 | Обследование ограждающих конструкций с выдачей технического заключения по утеплению промерзающих конструкций квартир | шт. | 1 | 650 | 2кв
1249 | ул. Садовая, д.11-60 | Обследование ограждающих консрукций на предмет промерзания, участков кровельного покрытия, технического этажа с выдачей технического заключения | шт. | 1 | 1800 | 2кв
1250 | ул Стариновская, д.3 пом.1н, 3н, 4н(мансардный этаж) | Обследование кровли с выдачей технического заключения | шт. | 1 | 5000 | 2кв
1251 | ул. Пономарева, д.4, кв.18 | Обследование технического состояния строительных конструкций для определения причины образования сырости с выдачей технического заключения | шт | 1 | 1400 | 3кв
1252 | пр. Независимости, д.73а-57, д.93а-13,14, ул. Филимонова, д.39-96, ул. Шугаева, д.13а-46, д.19/2-264, д.21/2-66, ул. Руссиянова, д.42-2, ул. Тикоцкого, д.2-56, ул. Карбышева, д.9-147, ул. Волгоградская, д.59-23,24,21, д.9-55, ул. Стариновская, д.7-17,16, ул. Гуртьева, д.24-12, ул. Рогачевская, д.3-41, ул. Почтовая, д.2-37 | Обследование строительных конструкций с выдачей технического заключения по утеплению промерзающих конструкций квартир | шт | 11 | 9012.67 | 1кв
1253 | пр. Независимости, д.76а-57 | Обследование строительных конструкций с выдачей технического заключения по утеплению промерзающих конструкций квартир | шт | 1 | 650 | 1кв
1254 | ул. Академическая, д.11а | Обследование строительных конструкций и инженерных сетей с выдачей технического заключения | шт | 1 | 7867.14 | 3кв
1255 | ул. Кедышко, д.8 п.2, ул. Калиновского, д.28 п.1-4 | Работы по обследованию входных групп | шт | 1 | 3394.52 | 3кв
1256 | жилой фонд |  |  |  | 595496
1257 | содержание заказчика |  |  |  | 240000
1258 | ИТОГО |  |  |  | 1077503
| Всего потребность по годовому плану на 2025 год | 1 квартал |  |  | 1990000
|  | 2 квартал |  |  | 3440000 |  |  |  | 10293657
|  | 3 квартал |  |  | 3420000
|  | 4 квартал |  |  | 1175279
10039231